| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИГОРОДНОЕ ПЛАВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| от 25.02.2025 | № 27 |

О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Пригородное Плавского района в 2025 году

В целях обеспечения защиты населения и территории муниципального образования Пригородное Плавского района в период весеннего половодья, готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Тульской области к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тульской области от 02.02.1998 №75-ЗТО «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области», распоряжения правительства Тульской области от 14.02.2025 № 60-р «О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории Тульской области в 2025 году»  на основании статьи 47 Устава муниципального образования Пригородное Плавского района, администрация муниципального образования Пригородное Плавского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Пригородное Плавского района в 2025 году (Приложение №1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод (Приложение №2).

3.Опубликовать постановление в официальном средстве массовой информации муниципального образования Пригородное Павского района «Пригородный вестник» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

##### Временно исполняющий полномочия

##### главы администрации

муниципального образования

Пригородное Плавского района                                          Л.Н. Серегина

Исп. Комарова Марина Викторовна

тел. 2-13-03

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Пригородное Плавский район

от 25.02.2025 № 27

План мероприятий

по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Пригородное Плавского района на 2025 год

| Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Оценка возможной обстановки, которая может сложиться на территории соответствующего муниципального образования в период весеннего половодья | до 01.03.2025 | Временно исполняющий полномочия главы администрации МО Пригородное Плавского района (Серегина Л.Н.) Главный инспектор по делам ГО и ЧС, оргработе, делопроизводству и кадрам (Комарова М.В.) |
| 2. Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселению) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений | до 28.02.2025 | Главный инспектор по делам ГО и ЧС, оргработе, делопроизводству и кадрам (Комарова М.В.) |
| 3. Проведение обследования гидротехнических сооружений | до 01.03.2025 | Главный инспектор по делам ГО и ЧС, оргработе, делопроизводству и кадрам (Комарова М.В.) |

| 4. Проверка состояния автодорог и мостов и принятие мер по обеспечению безопасности движения в местах возможных повреждений весенним паводком вне зависимости от их принадлежности и форм собственности с использованием сил и средств дорожно-ремонтных предприятий | до 01.03.2025 | Главный инспектор по делам ГО и ЧС, оргработе, делопроизводству и кадрам (Комарова М.В.) Плавский участок Щекинского ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (Леонов С.Б.) (по согласованию), ОАО «ДЭП №91» (Соболенков В.Г.) (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| 5. Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог, искусственных сооружений, а также о наличии объездных путей на период угрозы подъема паводковых вод | до 01.03.2025 | Временно исполняющий полномочия главы администрации МО Пригородное Плавского района (Серегина Л.Н.) Главный инспектор по делам ГО и ЧС, оргработе, делопроизводству и кадрам (Комарова М.В.) |
| 6. Оперативное принятие мер по ограничению движения транспорта и пешеходов по затопляемым искусственным сооружениям с установкой технических средств и запрещающих знаков | В течение предпаводкого и паводкого периодов | Временно исполняющий полномочия главы администрации МО Пригородное Плавского района (Серегина Л.Н.) |

| 7. Уточнение списков жителей, попадающих в зону затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, особенно с социально незащищенными слоями - одинокими, престарелыми гражданами, а также многодетными семьями | до 28.02.2025 | Главный инспектор по делам ГО и ЧС, оргработе, делопроизводству и кадрам (Комарова М.В.) |
| --- | --- | --- |
| 8. Назначение должностных лиц, ответственных за наблюдение развития паводковой обстановки и своевременность представления информации об уровне паводковых вод в ЕДДС Плавского района в угрожаемый период круглосуточно по тел: 2-14-48, 6-46-10 | до 28.02.2025 ежедневно с 6.30 до 9.00 и с 16.30 до 18.00 в течение паводкового периода | Временно исполняющий полномочия главы администрации МО Пригородное Плавского района (Серегина Л.Н.) Главный инспектор по делам ГО и ЧС, оргработе, делопроизводству и кадрам (Комарова М.В.) |
| 9. Организация круглосуточной работы штаба и дежурства должностных лиц в администрации муниципального образования Пригородное Плавского района на период угрозы затоплений, представление исчерпывающей информации в ЕДДС Плавского района (тел: 2-14-48, 6-46-10) | в течение паводкового периода | Главный инспектор по делам ГО и ЧС, оргработе, делопроизводству и кадрам (Комарова М.В.) |
| 10. Принятие мер по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств и движения пешеходов по объездным дорогам в районах затопляемых искусственных сооружений. Обозначение путей объезда и мест затопления соответствующими дорожными знаками | в течение паводкового периода | Временно исполняющий полномочия главы администрации МО Пригородное Плавского района (Серегина Л.Н.) Главный инспектор по делам ГО и ЧС, оргработе, делопроизводству и кадрам (Комарова М.В.) |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

Пригородное Плавского района

от 25.02.2025 № 27

СОСТАВ

оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод

(далее-штаб)

| Серегина Любовь Николаевна | - | Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципального образования Пригородное Плавского района |
| --- | --- | --- |
| Члены штаба: |  |  |
| Комарова Марина Викторовна | - | главный инспектор по делам ГО и ЧС, оргработе, делопроизводству и кадрам администрации муниципального образования Пригородное Плавского района |
| ### Зубкова Наталья Николаевна | - | главный специалист по работе с населением администрации муниципального образования Пригородное Плавского района |
| Кулешова Елена Вячеславовна | - | руководитель группы по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района |