## Лист1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов АМО Плавский район
|  |  | Отчетный период: | 9 месяцев 2023 г.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, раб. тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Кол-во планируемых к созданию рабочих мест | Кол-во создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта, указать причины)
[7 empty] | реализованное, всего | в т.ч. за отчетный квартал |  | всего | в т.ч. за отчетный квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | АМО Плавский район | Строительство очистных сооружений | ООО "Эталон" | ООО "Эталон" ген.директор Чепурнов И.Н., экономист Балашова О.В., 8(48752)2-40-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 24.6 | 10.2 | Строительство очистных сооружений | отсутствуют
2 | АМО Плавский район | Приобретение оборудования, транспорта | ООО "Эталон" | ООО "Эталон" ген.директор Чепурнов И.Н., экономист Балашова О.В., 8(48752)2-40-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 33.7 | 12.6 | Приобретение оборудования, транспорта | отсутствуют
3 | АМО Плавский район | Модернизация противопожарного комплекса | ООО "Эталон" | ООО "Эталон" ген.директор Чепурнов И.Н., экономист Балашова О.В., 8(48752)2-40-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.8 | 2.6 | Модернизация противопожарного комплекса | отсутствуют
4 | АМО Плавский район | Техническое перевооружение цеха по переработке барды | ООО "Эталон" | ООО "Эталон" ген.директор Чепурнов И.Н., экономист Балашова О.В., 8(48752)2-40-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 97.5 | 28 | Техническое перевооружение цеха по переработке барды | отсутствуют
5 | АМО Плавский район | Расширение спиртохранилища | ООО "Эталон" | ООО "Эталон" ген.директор Чепурнов И.Н., экономист Балашова О.В., 8(48752)2-40-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | Расширение спиртохранилища | отсутствуют
Итого: 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 473.9 | 161 | 53.4