|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Плавский район»**

 **за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Выплата заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | - | - |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Осуществление текущей деятельности образовательных учреждений | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Осуществление текущей деятельности образовательных учреждений | - | - |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Осуществление текущей деятельности образовательных учреждений | - | - |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Организация  временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Организация  временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | - | - |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – МКУ ДПО МО Плавский район «ЦНППМПР» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Осуществление текущей деятельности МКУ ДПО МО Плавский район «ЦНППМПР» | - | - |

**Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район Михайлова Е.В.**

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Плавский район»**

**за счет всех источников финансирования за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В т. ч. из федерального бюджета | В т. ч. из бюджета Тульской области | В т. ч. из бюджета муниципального образования | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | В т. ч. из внебюджетных источников |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | **Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | 2 359,6 | 2 359,6 | 2 265,2 | 2 265,2 | 94,4 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | **Мероприятие 1**Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 359,6 | 2 359,6 | 2 265,2 | 2 265,2 | 94,4 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»*** | 203 881,7 | 203 205,6 | 0,0 | 0,0 | 153 242,8 | 153 176,0 | 42 767,7 | 42 346,1 | 0,0 | 0,0 | 7 871,2 | 7 683,5 |
| 2.1. | ***Мероприятие 1****Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений* | 37 221,7 | 36 800,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 221,7 | 36 800,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | ***Мероприятие 2****Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных* общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы *на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)* | 140 523,0 | 140 523,0 | 0,0 | 0,0 | 140 523,0 | 140 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | ***Мероприятие 3****Мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных (муниципальных) образовательных организаций* | 515,0 | 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,0 | 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | ***Мероприятие 4*** *Реализация мероприятий по текущему и капитальному ремонту* | 2 132,0 | 2 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 132,0 | 2 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | ***Мероприятие 5****Организация питания льготных категорий воспитанников* | 136,8 | 136,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,8 | 136,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | **Мероприятие 6***Организация питания детей, вынужденно покинувших территорию Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории муниципального образования Плавский район, осваивающих образовательные программы общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования Плавский район* | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | **Мероприятие 7** *Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств* | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | **Мероприятие 8***Организация питания детей из семей, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей* | 997,4 | 997,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997,4 | 997,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | **Мероприятие 9***Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса* | 1 185,1 | 1 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 185,1 | 1 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | **Мероприятие 10***Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)* | 10 327,9 | 10 327,9 | 0,0 | 0,0 | 9 764,0 | 9 764,0 | 563,9 | 563,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | **Мероприятие 11***Осуществление полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства ТО* | 414,0 | 412,1 | 0,0 | 0,0 | 414,0 | 412,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | **Мероприятие 12***Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам* | 2 155,4 | 2 113,0 | 0,0 | 0,0 | 2 155,4 | 2 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. | **Мероприятие 13***Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования* | 363,8 | 341,3 | 0,0 | 0,0 | 363,8 | 341,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. | ***Мероприятие 14****Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области* | 22,6 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15. | ***Мероприятие 15****Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Плавский район* | 7 871,2 | 7 683,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 871,2 | 7 683,5 |
| 3. | ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования»*** | 412 199,6 | 410 906,9 | 27 690,7 | 27 642,0 | 316 914,9 | 316 707,3 | 60 121,5 | 59 097,0 | 0,0 | 0,0 | 7 472,5 | 7 460,6 |
| 3.1. | ***Мероприятие 1****Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных муниципальных) учреждений* | 44 698,7 | 43 674,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 698,7 | 43 674,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | **Мероприятие 2***Мероприятие по укреплению материально-технической базы государственных (муниципальных) образовательных организаций* | 932,1 | 932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,1 | 932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | ***Мероприятие 3****Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)* | 300 888,4 | 300 887,3 | 0,0 | 0,0 | 300 888,4 | 300 887,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | ***Мероприятие 4****Реализация мероприятий по текущему и капитальному ремонту помещений* | 8 246,8 | 8 246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 246,8 | 8 246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | ***Мероприятие 5****Организация питания льготных категорий воспитанников* | 46,1 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | ***Мероприятие 6****Предоставление мер поддержки молодым специалистам* | 306,6 | 306,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,6 | 306,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | ***Мероприятие 7*** *Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций,**профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций* | 286,4 | 237,7 | 286,4 | 237,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | ***Мероприятие 8****Реализация мероприятий по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях* | 8 254,4 | 8 254,4 | 6 025,7 | 6 025,7 | 2 063,6 | 2 063,6 | 165,1 | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | ***Мероприятие 9****Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях муниципального образования Плавского района, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования*  | 800,7 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,7 | 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10. | ***Мероприятие 10****Мероприятия по профилактике нераспространения и устранению последствий новой короновирусной инфекции (COVID-19)* | 254,6 | 254,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,6 | 254,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | ***Мероприятие 11****Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств* | 2 906,4 | 2 906,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 906,4 | 2 906,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12. | ***Мероприятие 12****Мероприятия по организации питания обучающихся, являющихся детьми гражданина, проходящего (проходившего) военную службу по контракту (в том числе, военнослужащие, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции), либо заключившего контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающего (принимавшего) участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, или призванного на военную службу по мобилизации* | 962,1 | 962,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 962,1 | 962,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.13. | ***Мероприятие 13****Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением капитальных вложений)* | 6 028,9 | 6 028,9 | 0,0 | 0,0 | 5 699,7 | 5 699,7 | 329,2 | 329,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.14 | ***Мероприятие 14****Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса*  | 473,1 | 473,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,1 | 473,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.15. | ***Мероприятие 15****Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому* | 51,4 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.16. | ***Мероприятие 16****Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансированию питания и финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений* | 3 246,9 | 3 086,3 | 0,0 | 0,0 | 3 246,9 | 3 086,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.17. | ***Мероприятие 17****Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам* | 4 780,0 | 4 734,1 | 0,0 | 0,0 | 4 780,0 | 4 734,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.18. | ***Мероприятие 18****Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области* | 184,9 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 184,9 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.19. | ***Мероприятие 19****Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций* | 21 378,6 | 21 378,6 | 21 378,6 | 21 378,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.20. | ***Мероприятие 20****Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Плавский район* | 7 472,5 | 7 460,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 472,5 | 7 460,6 |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»** | 49 673,8 | 49 557,8 | 0,0 | 0,0 | 3 668,7 | 3 661,4 | 45 773,8 | 45 665,1 | 0,0 | 0,0 | 231,3 | 231,3 |
| 4.1. | ***Мероприятие 1****Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений* | 2 017,0 | 2 017,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 017,0 | 2 017,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | ***Мероприятие 2****Мероприятие по укреплению материально-технической базы государственных (муниципальных) образовательных учреждений* | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | ***Мероприятие 3****Реализация мероприятий по текущему и капитальному ремонту помещений* | 17,8 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | ***Мероприятие 4****Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств* | 106,0 | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | ***Мероприятие 5****Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере* | 38 640,0 | 38 640, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 640,0 | 38 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. | ***Мероприятие 6****Финансовое обеспечение услуг по дополнительному образованию детей на основе персонифицированного финансирования* | 4 818,0 | 4 709,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 818,0 | 4 709,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | ***Мероприятие 7****Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций* | 474,5 | 467,2 | 0,0 | 0,0 | 474,5 | 467,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8. | ***Мероприятие 8****Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях* | 3 181,0 | 3 181,0 | 0,0 | 0,0 | 3 181,0 | 3 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9. | ***Мероприятие 9****Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области* | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.10. | **Мероприятие 10***Средства от оказания платных услуг* | 231,3 | 231,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,3 | 231,3 |
| 5. | ***Комплекс процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»*** | *329,6* | *329,6* | *0,0* | *0,0* | *329,6* | *329,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 5.1. | ***Мероприятие 1****Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда* | *329,6* | *329,6* | *0,0* | *0,0* | *329,6* | *329,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 6. | ***Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - МКУ ДПО МО Плавский район «ЦНППМПР»*** | 7 397,7 | 7 397,7 | 0,0 | 0,0 | 236,5 | 236,5 | 7 161,2 | 7 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | ***Мероприятие 1****Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений* | 7 161,2 | 7 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 161,2 | 7 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | ***Мероприятие 2****Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций* | 164,5 | 164,5 | 0,0 | 0,0 | 164,5 | 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | ***Мероприятие 3*** *Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области* | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 675 842,0 | 673 757,2 | 29 955,9 | 29 907,2 | 474 486,9 | 474 205,2 | 155 824,2 | 154 269,4 | 0,0 | 0,0 | 15 575,0 | 15 375,4 |

**Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район Михайлова Е.В.**

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Развитие образования в муниципальном образовании Плавский район» за 2024 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) |
| плановое | фактическое |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей | ед. | 0,02 | 5 | 0 | 0 |
| Доля образовательных организаций, использующих базы центров «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в целях повышения качества образования, от общего числа общеобразовательных организаций муниципального образования Плавский район | % | 0,02 | 25 | 0 | 0 |
| Образовательные организации, обеспеченны материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 0,02 | 8 | 0 | 0 |
| Доля обучающихся, для которых созданы условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 0,02 | 70 | 95 | 85 |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 0,02 | 70 | 95 | 85 |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 0,02 | 100 | 100 | 100 |
| В государственных и муниципальныхобщеобразовательных организацияхпроведены мероприятия пообеспечению деятельностисоветников директора по воспитанию ивзаимодействию с детскимиобщественными объединениями | ед. | 0,02 | 0 | 8 | 8 |
| Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение доступности для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | % | 0,03 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона | % | 0,02 | 100 | 100 | 100,52 |
| Создание возможности для обучающихся образовательных организаций муниципального образования Плавский район, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями | % | 0,03 | 60 | 90 | 92 |
| Доля общеобразовательных организаций, образовательная среда которых соответствует требованиям современных образовательных стандартов, от общего числа общеобразовательных организаций муниципального образования Плавский район | % | 0,05 | 60 | 90 | 92 |
| Доля педагогов и руководителей, участвующих в семинарах/вебинарах, ориентированных на потребности педагогов, управленческой команды школ, от общего числа педагогов общеобразовательных организаций | % | 0,02 | 30 | 70 | 100 |
| Доля общеобразовательных организаций, которым оказана наставническая (тьюторская) поддержка, (в том числе школ с низкими образовательными результатами) в общей численности общеобразовательных организаций | % | 0,02 | 30 | 30 | 35 |
| Доля образовательных организаций, где система работы выстроена на выявлении и ликвидации квалификационных дефицитов педагогов (предметных, метапредметных, методических, психоло-педагогических), от общего числа общеобразовательных муниципального образования Плавский район) | % | 0,05 | 25 | 40 | 100 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получивших по итогам ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по обязательным предметам количество баллов не ниже минимума, установленного Рособрнадзором, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций, прошедших ГИА | % | 0,05 | 100 | 100 | 98,5 |
| Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 0,02 | 50 | 70 | 80 |
| Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих в различных формах поддержки и сопровождения в первые 3 года работы | % | 0,02 | 30 | 60 | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0,02 | 0,76 | 0,76 | 6,38 |
| Доля педагогических работников ежегодно проходящих повышение квалификации | % | 0,02 | 33,3 | 33,3 | 70 |
| Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области | % | 0,02 | 100 | 100 | 100,52 |
| Доля учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты | % | 0,02 | 100 | 100 | 100 |
| Доля педагогических работниковобразовательных организаций,получивших ежемесячноеденежное вознаграждениеза классное руководство (израсчета 10 тыс. рублей в месяцс учетом страховыхвзносов в государственныевнебюджетные фонды, а такжерайонных коэффициентови процентных надбавок в общейчисленности педагогическихработников такой категории) | % | 0,02 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций муниципального образования Плавский район, в которых осуществляется организационно—техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций. | % | 0,02 | 40 | 70 | 75 |
| Количество объектов, в которых в полном объеме выполненымероприятия по капитальному ремонту общеобразовательныхорганизаций и их оснащениюсредствами обучения ивоспитания | ед. | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение благоустройства зданий образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | ед. | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| Доля образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе таких организаций | % | 0,05 | 40 | 75 | 40 |
| Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | % | 0,02 | 70 | 80 | 92 |
| Проведение ежегодных мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных комитетом образования администрации муниципального образования Плавский район и образовательными организациями муниципального образования Плавский район. | ед. | 0,02 | 18 | 18 | 26 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования. | % | 0,02 | 70 | 75 | 54,8 |
| Обеспечение ежегодного участия учащихся в массовых мероприятиях в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, проводимых на территории муниципального образования Плавский район | чел. | 0,02 | 150 | 150 | 210 |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 0,02 | 25 | 30 | 100 |
| Обеспечение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к заработной плате учителей в Тульской области | % | 0,02 | 100 | 100 | 100,18 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 0,02 | 0 | 25 | 26 |
| Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | 0,03 | 99 | 99 | 138 |
| Оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса | % | 0,02 | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствиепросроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | **%** | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| Укомплектованность финансово-экономическими сотрудниками | **%** | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| Равномерностьрасходов | **%** | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| Качество подготовки платежных документов | **%** | 0,02 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район Е.В. Михайлова**