**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

**за 1 квартал 2025\_года**

**(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| ***Муниципальный проект*** ***«Современный облик сельских территорий»******Муниципальный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский районКомитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области  | 411,9 | 436,7 | 0,0 | - | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 24,8 | 0,0 | - |
| ***Муниципальный проект*** ***«Развитие газоснабжения и водоснабжения на сельской территории»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов»*** | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий "Газификация населенных пунктов"*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт сети водоснабжения Плавского района Тульской области»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,*** ***ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Муниципальный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | Средства федерального бюджета | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

**Председатель комитета по вопросам имущественных отношений,**

**экономического развития, предпринимательства администрации МО Плавский район Н.В. Вострикова**

 (должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)