|  |
| --- |
|  |

**Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Плавский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1. | ***Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»*** | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | Проведена обработка ядохимикатами борщевика Сосновского на 64 земельных участках общей площадь. 38,016 га | - | - |
| 2. | ***Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»*** | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | - | Бюджетные ассигнования из бюджета Тульской области не поступали | - |

**Председатель комитета по вопросам имущественных отношений,**

**экономического развития, предпринимательства администрации МО Плавский район Н.В. Вострикова**

|  |
| --- |
|  |

Исп.: Сёмина Анастасия Александровна

тел.:8 (48752) 2-22-01

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Плавский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

**за счет всех источников финансирования за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| пплан | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | *Структурный элемент муниципальной программы*  ***Муниципальный проект в рамках регионального проекта:***  «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | 971,9 | 971,9 | 0 | 0 | 918,9 | 918,9 | 53,0 | 53,0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
|  | *Мероприятие 1*  Освобождение от борщевика Сосновского территории муниципального образования Плавский район | 971,9 | 971,9 | 0 | 0 | 918,9 | 918,9 | 53,0 | 53,0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| 92. | ***Муниципальный проект в рамках регионального проекта: «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"*** | 1008,1 |  | 1008,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Мероприятие 1*  Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | 1008,1 | 0,0 | 1008,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **1980,0** | **971,9** | **1008,1** | **0,0** | **918,9** | **918,9** | **53,0** | **53,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Председатель комитета по вопросам имущественных отношений,**

**экономического развития, предпринимательства администрации МО Плавский район Н.В. Вострикова**

Исп.: Сёмина Анастасия Александровна

тел.:8 (48752) 2-22-01

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы муниципального образования Плавский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

**за 2024 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация | Ед. | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь освобожденных земель населенных пунктов от борщевика Сосновского | га | 0,1 | 7,4 | 11,488 | 38,016 |
| Производственные показатели сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Млрд. руб | 0,1 | 2,89 | 3,0 | 4,6 |
| Производственные показатели продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Млрд. руб. | 0,1 | 0,59 | 0,6 | 0,6 |
| Производственные показатели продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Млрд. руб. | 0,1 | 2,3 | 2,4 | 4,0 |
| Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (площадь приобретенного жилья гражданами, проживающими на сельской территории) | М2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность газопровода | Км | 0,1 | 1,1 | 0 | 0 |
| Протяженность газопровода | Шт. | 0,1 | 21 | 23 | 23 |
| Протяженность водопроводной сети | Км | 0,1 | 1,1 | 0 | 0 |
| Количество потребителей | Шт. | 0,1 | 27 | 0 | 0,0 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0,1 | 0 | 0 | 0 |

**Председатель комитета по вопросам имущественных отношений,**

**экономического развития, предпринимательства администрации МО Плавский район Н.В. Вострикова**

Исп.: Сёмина Анастасия Александровна

тел.:8 (48752) 2-22-01