|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программе**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Плавск Плавского района»**

 **за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1. |  ***Комплекс процессных мероприятий*** *«Обеспечение**мероприятий по гражданской обороне»* | Сектор ГО и ЧС |  Ремонт защитного сооружения гражданской обороны («Укрытия») по адресу: г. Плавск, ул. Октябрьская, д. № 29, 44. Ул. Победы 18  | - | - |
| 2. | ***Комплекс процессных мероприятий*** *«Развитие систем оповещения, информирования населения, технических средств защиты населения»* | Сектор ГО и ЧС |  Реализация мероприятий по закупке полиграфической продукции (памятки по информированию населения при ЧС)  | - | - |
| 3. |  ***Комплекс процессных мероприятий*** *«Обеспечение пожарной безопасности»*  | Сектор ГО и ЧС | Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: приобретены извещатели пожарные дымовые.  | - | - |
| 4. | ***Комплекс процессных мероприятий***«Обеспечение деятельности аварийно-спасательных постов на территориях организованных зон отдыха» | Сектор ГО и ЧС | Выплата денежного вознаграждения матросам-спасателям за проведение мероприятий по охране жизни граждан на водных объектах МО г. Плавска | - | - |
| 5. |  ***Комплекс процессных мероприятий***«Проведение мероприятий для открытия и функционирования организованных зон отдыха на водных объектах» | Сектор ГО и ЧС |  - | - | - |
| 6. | ***Комплекс процессных мероприятий***«Обеспечение полномочий по использованию и охране водных объектов**»** | Сектор ГО и ЧС | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в местах (пляж на реке Плава, в районе ул. Красная) массового отдыха населения:дератизация и дезинсекция территории пляжа; лабораторные исследования водоема | - | - |

**Начальник сектора по делам ГО и ЧС**

**администрации МО Плавский район С.А. Бурмистров**

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Плавск Плавского района»**

**за счет всех источников финансирования за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В т. ч. из федерального бюджета | В т. ч. из бюджета Тульской области | В т. ч. из бюджета муниципального образования | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | В т. ч. из внебюджетных источников |
| пплан | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий*** *«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне*» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | *Мероприятие 1* Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ***Комплекс процессных мероприятий*** *«Развитие систем оповещения, информирования населения, технических средств защиты населения»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | *Мероприятие 1* Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. |  ***Комплекс процессных мероприятий*** *«Обеспечение пожарной безопасности»*  |   54,5 |  54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   54,5 |  54,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | *Мероприятие 1*Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |   54,5 |  54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   54,5 |  54,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ***Комплекс процессных мероприятий***«Обеспечение деятельности аварийно-спасательных постов на территориях организованных зон отдыха» |  150,1 |  150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  150,1 |  150,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | *Мероприятие 1*Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  |  150,1 |  150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  150,1 |  150,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ***Комплекса процессных мероприятий***«Проведение мероприятий для открытия и функционирования организованных зон отдыха на водных объектах» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | *Мероприятие 1*Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | ***Комплекса процессных мероприятий***«Обеспечение полномочий по использованию и охране водных объектов**»** |  24,7 |  24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  24,7 |  24,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | *Мероприятие 1*Реализация мероприятий в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений |  24,7 |  24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  24,7 |  24,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **229,3** | **229,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **229,3** | **229,3** | **0,0** | **0,0** |

**Начальник сектора по делам ГО и ЧС**

**администрации МО Плавский район С.А. Бурмистров**

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Плавск Плавского района» за 2024 год**

**1. Индекс результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) |
| плановое | фактическое |
| Количество населения, оповещаемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | тыс. чел. |   0,1 | 10,9 | 15,6 | 15,6 |
| Процент населения, оповещаемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 0,1 | 68,7 | 96,8 | 96,8 |
| Количество населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций  | тыс. чел. | 0,05 | 5,7 | 9,7 | 9,7 |
| Процент населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций  | % | 0,05 | 35,6 | 60,6 | 60,6 |
| Среднее время прибытия подразделений пожарной охраны к месту пожара | мин. | 0,1 | 7,54 | 6,36 | 6,36 |
| Количество пожаров |  ед. | 0,05 | 20 | 14 | 16 |
| Количество людей, погибших на пожарах | чел. | 0,1 | 2 | 2 | 1 |
| Количество людей, травмированных на пожарах | чел. | 0,1 | 3 | 1 | 1 |
| Размер материального ущерба, причиненного пожарами | тыс. руб. | 0,05 |  1805,0 | 1600,0 | 2700,00 |
| Количество людей, погибших на водных объектах | чел. | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество спасенных людей на водных объектах | чел. | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество происшествий на водных объектах | чел. | 0,1 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Начальник сектора по делам ГО и ЧС**

**администрации МО Плавский район С.А. Бурмистров**