|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы** «**Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании Плавский район»**

 **за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты «Регион для молодых»** | Сектор по делам молодёжи, культуре и спорту АМО Плавский район,Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Плавский район «Молодежный центр «Патриот» | Созданы условия для успешной социализации и самореализации молодёжи | - | - |
| 12 | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»** | Сектор по делам молодёжи, культуре и спорту АМО Плавский район,Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Плавский район «Молодежный центр «Патриот» | Проведение форумов, тренингов, курсов и мероприятий для молодёжи Плавского района | - | - |
| 23 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности молодежного центра «Патриот»** | Сектор по делам молодёжи, культуре и спорту АМО Плавский район,Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Плавский район «Молодежный центр «Патриот» | Увеличилось количество молодёжи в патриотических мероприятиях и мероприятиях, направленных на самореализацию | - | - |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий « Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»** | Сектор по делам молодёжи, культуре и спорту АМО Плавский район,Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Плавский район «Молодежный центр «Патриот» | Увеличение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время. | - | - |

**Начальник сектора по делам молодёжи, культуре и спорту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Бир**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании Плавский район»**

**за счет всех источников финансирования за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В т. ч. из федерального бюджета | В т. ч. из бюджета Тульской области | В т. ч. из бюджета муниципального образования | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | В т. ч. из внебюджетных источников |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты «Регион для молодых»** | 867,3 | 867,3 | 816,0 | 816,0 | 34,0 | 34,0 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»** | 246,5 | 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,5 | 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | ***Мероприятие 1****Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Плавский район* | 246,5 | 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,5 | 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2 | **Всего комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности молодежного центра «Патриот»** | 5674,3 | 5669,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5674,3 | 5669,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1 | ***Мероприятие 1****Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений* | 5292,6 | 5287,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5292,6 | 5287,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | ***Мероприятие 2*** Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики | 381,7 | 381,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,7 | 381,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | **Комплекс процессных мероприятий « Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»** | 177,3 | 177,3 | 0,0 | 0,0 | 177,3 | 177,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1 | ***Мероприятие 1****Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда* | 177,3 | 177,3 | 0,0 | 0,0 | 177,3 | 177,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | 6965,4 | 6960,2 | 816,0 | 816,0 | 211,3 | 211,3 | 5938,1 | 5932,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Начальник сектора по делам молодёжи, культуре и спорту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Бир**

 (должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании Плавский район» за 2024 год**

**1. Индекс результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) |
| плановое | фактическое |
| Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений Плавского района, от общей численности молодежи Плавского района | % | 0,3 | 10 | 17 | 10 |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по развитию общественно-политической, инновационной и социально значимой активности молодежи, от общей численности молодежи | % | 0,3 | 3,0 | 6,5 | 6,5 |
| Доля молодежи, принявшей участие в профилактических мероприятиях, от общей численности молодежи Плавского района | % | 0,2 | 19,5 | 23 | 24,5 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде | Ед. | 0,2 | 67 | 81,0 | 87,0 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Начальник сектора по делам молодёжи, культуре и спорту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Бир**

 (должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)