**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании**

**город Плавск Плавского района»**

**за 1 полугодие 2024 года**

**(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие территориального общественного самоуправления».** | Отдел внутренней политики и развития местного самоуправления | бюджет МО город Плавск Плавского района | 380,0 | 325,1 | 325,1 | 85,6 | Оплата членских взносов Совету муниципальных образований |
| **Комплекс процессных мероприятий: «Оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориального общественного самоуправления»** | Отдел внутренней политики и развития местного самоуправления | бюджет МО город Плавск  Плавского района | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела внутренней политики и развития местного самоуправления**  должность лица, ответственного за реализацию муниципальной программы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | **С.В. \_Белова**  (ФИО) |