**Отчет**

1. **о выполнении мероприятий муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 11 | **Комплекс процессных мероприятий** «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» | МО МВД России «Плавский» | - | - | - |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий** «Установка технических средств и систем обеспечения антитеррористической безопасности» | Администрация  муниципального образования Плавский район | - | - | - |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий** «Мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин» | МО МВД России «Плавский»;  Администрация  муниципального образования Плавский район | Организация деятельности народных дружин | - | - |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий** «Проведение антинаркотических мероприятий» | МО МВД России «Плавский» | - | - | - |

**Начальник сектора по социальным вопросам**

**администрации муниципального образования**

**Плавский район Л.А. Кучаева**

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | ***Мероприятие 1***  Реализация мероприятий в области повышения общественной безопасности населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Установка технических средств и систем обеспечения антитеррористической безопасности»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | ***Мероприятие 1.***  Реализация мероприятий в области повышения общественной безопасности населения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин»** | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | ***Мероприятие 1.***  Мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин. | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «Проведение антинаркотических мероприятий»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | ***Мероприятие 1.*** Реализация мероприятий в области повышения общественной безопасности населения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **23,8** | **23,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23,8** | **23,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» за 2023 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Количество зарегистрированных преступлений | | Ед. | 0,1 | 229 | 224 | 232 |
| Доля раскрытых преступлений | | % | 0,1 | 59 | 63 | 0,64 |
| Количество зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними | | Ед. | 0,1 | 5 | 1 | 3 |
| Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними | | % | 0,1 | 8 | 1 | 1,29 |
| Количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми | | Ед. | 0,1 | 78 | 77 | 104 |
| Доля преступлений, совершенных ранее судимыми. | | % | 0,1 | 8,0 | 1,0 | 0,44 |
| Количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. | | Ед. | 0,1 | 40 | 39 | 69 |
| Количество зарегистрированных преступлений, раскрытых с участием общественности | | Ед. | 0,1 | 8 | 15 | 0 |
| Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии опьянения. | | Ед. | 0,1 | 67 | 41 | 39 |
| Количество установленных технических средств и систем обеспечения антитеррористической безопасности. | | Ед. | 0,05 | 9 | 3 | 6 |
| Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. | | Ед. | 0,05 | 27 | 19 | 18 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Начальник сектора по социальным вопросам**

**администрации муниципального образования**

**Плавский район Кучаева Л.А.**