|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы** «**Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 11 | **Комплекс процессных мероприятий: «*Развитие территориального общественного самоуправления*»** | Начальник отдела ВП и РМСУ Белова С.В. | Оплата членских взносов Совету муниципальных образований | - | - |
| 22 | **Комплекс процессных мероприятий: «*Оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориального общественного самоуправления»*** | Начальник отдела ВП и РМСУ Белова С.В. | Материальное поощрение руководителям ТОС | - | - |

**Начальник отдела ВП и РМСУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Белова**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1  1 | ***Комплекс процессных мероприятий: «Развитие территориального общественного самоуправления»*** | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | *Мероприятие 1*  Внесение членских взносов Совету муниципальных образований | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | ***Комплекс процессных мероприятий: «Оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориального общественного самоуправления»*** | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | **Мероприятие 1**  Оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.2 | **Мероприятие 2**  Иные трансферты в целях проведения конкурса «Активный руководитель ТОС» | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | 62,2 | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 50,2 | 0,0 | 0,0 |

**Начальник отдела ВП и РМСУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Белова**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» за 2023 год**

**1. Индекс результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Количество ТОС | Ед. | 0,3 | 10 | 10 | 10 |
| Количество граждан, вовлеченных в ТОС | Чел. | 0,4 | 76 | 80 | 76 |
| Количество граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых ТОС, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | 0,3 | 55 | 58 | 55 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Начальник отдела ВП и РМСУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Белова**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)