|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1. | **Комплекса процессных мероприятий**  "Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства" | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | 1. Проведение торжественного собрания, посвященного Дню российского предпринимательства. 2. Организация деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Плавский район. 3. Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, размещение его результатов на официальном сайте муниципального образования Плавский район. 4. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в рамках Муниципальной программы. 5. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 6. Проведение мероприятий по финансовому планированию деятельности, правовому просвещению предпринимателей, физических лиц, применяющих специальный налоговый «Налог на профессиональный доход» режим в сфере защиты их прав (круглые столы, семинары). 7. Размещение справочно-аналитической информации по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на официальном сайте муниципального образования Плавский район. 8. Организация консультаций для начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 9. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 10. Поддержка в актуальном состоянии Перечней имущества, являющихся муниципальной собственностью, свободных от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комитета по вопросам имущественных отношений, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Вострикова** |

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Плавский район»**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий******«Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства»*** | 5,8 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 1.1 | *Мероприятие 1*  *Реализация мероприятий по развитию предпринимательства* | 5,8 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 0 | 0 | -0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комитета по вопросам имущественных отношений, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Вострикова** |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 2023 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
|  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего  предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек | Ед. | 0,1 | 23 | 23,1 | 23,2 |
| Доля среднесписочной численности работников малых и средних  предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 0,05 | 35 | 35,2 | 44,5 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | Ед. | 0,05 | 50 | 60,0 | 371 |
| Доля налоговых и неналоговых поступлений малого бизнеса в общем объеме консолидированного бюджета муниципального образования Плавский район | % | 0,05 | 44,1 | 44,2 | 74,3 |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 0,05 | 150 | 154 | 157 |
| Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 0,05 | 115 | 117 | 117,2 |
| Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 0,05 | 20 | 21,5 | 25,8 |
| Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов | % | 0,05 | 40 | 42 | 61,54 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы, единиц в соответствующем периоде | Ед. | 0,1 | 52 | 53 | 98 |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 0,1 | 90 | 95 | 135 |
| Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на  1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства) | Ед. | 0,05 | 110 | 114 | 179,6 |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ед. | 0,05 | 2 | 3 | 3 |
| Количество заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательству при администрации муниципального образования Плавский район | Ед. | 0,1 | 4 | 4 | 5 |
| Количество информационных материалов по вопросам развития, поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятости, размещенных на официальном сайте муниципального образования Плавский район, интернет-ресурсах, в СМИ, социальных сетях и т.д. | Ед. | 0,1 | 85 | 95 | 98 |
| Увеличение количества объектов, включенных в Перечни муниципального имущества, являющегося муниципальной собственностью, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | % | 0,05 | 10 | 10 | 11,2 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комитета по вопросам имущественных отношений, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Вострикова** |