|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программе**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Плавский район»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий*** *«Обеспечение*  *мероприятий по гражданской обороне»* | Сектор ГО и ЧС | - | - | - |
| 2. | ***Комплекс процессных мероприятий***  *«Обеспечение пожарной безопасности»* | Сектор ГО и ЧС | Исполнение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в образовательных организациях Плавского района | - | - |
| 3. | ***Комплекс процессных мероприятий***  «Обеспечение деятельности аварийно-спасательных постов на территориях организованных зон отдыха» | Сектор ГО и ЧС | Денежное содержание матросов спасателей за проведение мероприятий по охране жизни граждан на водных объектах, обучение их по программе «Матросы спасатели» в период подготовки к купальному сезону | - | - |
| 4. | ***Комплекса процессных мероприятий***  «Проведение мероприятий для открытия и функционирования организованных зон отдыха на водных объектах» | Сектор ГО и ЧС | Дератизация и дезинсекция территории пляжа; приобретение и установка знаков «Купание запрещено» | - | - |
| 5. | ***Комплекса процессных мероприятий***  «Обеспечение полномочий по использованию и охране водных объектов**»** | Сектор ГО и ЧС | Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической, химической, бактериологической экспертизе водного объекта (пляж, пруд с. Красное). Осуществление мероприятий по обязательному страхованию гидротехнических сооружений (ГТС) | - | - |
| 6. | ***Комплекс процессных мероприятий:***  «Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы Плавского района» | Сектор ГО и ЧС | Обеспечение текущей деятельности МКУ МО Плавский район «ЕДДС Плавского района | - | - |

**Начальник сектора по делам ГО и ЧС**

**администрации МО Плавский район С.А. Бурмистров**

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Плавский район» за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий*** *«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне*» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | *Мероприятие 1*  Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ***Комплекс процессных мероприятий***  *«Обеспечение пожарной безопасности»* | 1920,2 | 1516,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1920,2 | 1516,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | *Мероприятие 1*  Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 1920,2 | 1516,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1920,2 | 1516,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ***Комплекс процессных мероприятий***  «Обеспечение деятельности аварийно-спасательных постов на территориях организованных зон отдыха» | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | *Мероприятие 1*  Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ***Комплекса процессных мероприятий***  «Проведение мероприятий для открытия и функционирования организованных зон отдыха на водных объектах» | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | *Мероприятие 1*  Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ***Комплекса процессных мероприятий***  «Обеспечение полномочий по использованию и охране водных объектов**»** | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | *Мероприятие 1*  Реализация мероприятий в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | ***Комплекс процессных мероприятий:***  «Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы Плавского района» | 5340,7 | 5287,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5340,7 | 5287,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | *Мероприятие 1*  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | 5340,7 | 5287,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5340,7 | 5287,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **7369,1** | **6912,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **7369,1** | **6912,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Начальник сектора по делам ГО и ЧС**

**администрации МО Плавский район С.А. Бурмистров**

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Плавский район» за 2022 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Количество населения, оповещаемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | Тыс. чел | 0,1 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| Процент населения, оповещаемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 0,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | тыс. чел. | 0,05 | 14,9 | 15,4 | 16,0 |
| Процент населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 0,05 | 54,4 | 56,2 | 58,0 |
| Среднее время прибытия подразделений пожарной охраны к месту пожара | мин. | 0,05 | 6,45 | 6,44 | 6,43 |
| Количество пожаров | ед. | 0,05 | 21 | 20 | 19 |
| Количество людей, погибших на пожарах | чел. | 0,05 | 2 | 2 | 1 |
| Количество людей, травмированных на пожарах | чел. | 0,05 | 2 | 1 | 2 |
| Размер материального ущерба, причиненного пожарами | тыс. руб. | 0,05 | 3646,0 | 2650,0 | 2650,0 |
| Количество людей, погибших на водных объектах | чел. | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество спасенных людей на водных объектах | чел. | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество происшествий на водных объектах | чел. | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое оснащение ЕДДС с учетом действия системы-112 | % | 0,05 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Время реагирования диспетчеров ЕДДС при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации | мин. | 0,05 | 5 | 5 | 5 |
| Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование системы-112 | чел. | 0,05 | 10 | 8 | 10 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

(**Начальник сектора по делам ГО и ЧС**

**администрации МО Плавский район С.А. Бурмистров**