**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы** «**Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Развитие и обеспечение информационно-коммуникационных технологий» |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной техники, серверов, копировальной и сканирующей техники в администрации Плавского района | Панин В.В. | Закупка комплектующих компьютера | - |  |
| 1.2 | Бесперебойное предоставление сервисов, необходимых для работы сотрудникам администрации Плавского района | Мицкевич И.В., Пантелеев В.М. | Оплата информационных услуг «Система ГАРАНТ» |  |  |
| 1.4 | Обеспечение доступа населения к информации о деятельности администрации муниципального образования Плавский район | Войков А.О. | Финансовое обеспечение сопровождения программного продукта |  |  |

**Руководитель группы обеспечения деятельности Толкачев Ю.А.**

**организационного управления**

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы** «**Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании Плавский район»**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий** «Развитие и обеспечение информационно-коммуникационных технологий» | 2786,0 | 2702,6 | 0 | 0 | 323,1 | 323,1 | 2462,9 | 2379,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 407,0 | 403,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,0 | 403,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Расходы по освещению в средствах массовой информации | 597,0 | 556,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,0 | 556,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Реализация мероприятий по обеспечению информационно-коммуникационных технологий | 1458,9 | 1419,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458,9 | 1419,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Тульской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета | 323,1 | 323,1 | 0 | 0 | 323,1 | 323,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **2786,0** | **2702,6** | **0** | **0** | **323,1** | **323,1** | **2462,9** | **2379,5** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Руководитель группы обеспечения деятельности Толкачев Ю.А.**

**организационного управления**

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы** «**Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании Плавский район» за 2023 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Доля времени штатного функционирования компьютерной техники и серверов в администрации Плавского района, а так же копировальной и сканирующей техники. | % | 0,2 | 100 | 99,9 | 99,9 |
| Доля рабочих мест сотрудников администрации Плавского района, подключенных к локальной вычислительной сети и к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | % | 0,2 | 100 | 100 | 100 |
| Доля времени штатного функционирования информационных подсистем «1С-Бухгалтерия», «Парус», «Дело», «Консультант+». | % | 0,2 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение шифрования информации при передаче данных в Региональной системе электронного правительства. | % | 0,2 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение функционирования официального Портала муниципального образования Плавский район. | % | 0,2 | 100 | 100 | 100 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Руководитель группы обеспечения деятельности Толкачев Ю.А.**

**организационного управления**