|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы** «**Социальная поддержка населения в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 11 | **Комплекс процессных мероприятий: «Доплата почетным гражданам и муниципальным служащим»** | Заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации муниципального образования Плавский район О.А. Елисеева | 1. Доплата к трудовой пенсии муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности, имеющие право на доплату к трудовой пенсии за счет средств бюджета муниципального образования Плавский район  2. Доплата гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Плавского района» | - | - |
| 22 | **Комплекс процессных мероприятий: «Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»** | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | - | Отсутствие лиц, подходящих под данную категорию граждан | - |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»** | Заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации муниципального образования Плавский район О.А. Елисеева | Обеспечение мерами социальной поддержки и социальными выплатами 100% жителей муниципального образования Плавский район, имеющих право на меры социальной поддержки, социальные выплаты в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования Плавский район. | - | - |

**Заместитель главы администрации - начальник**

**финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Елисеева**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения в муниципальном образовании Плавский район»**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1  1 | ***Комплекс процессных мероприятий: «Доплата почетным гражданам и муниципальным служащим»*** | 2023,1 | 2023,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023,1 | 2023,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | *Мероприятие 1*  *Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании* | 1308,3 | 1308,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1308,3 | 1308,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | *Мероприятие 2*  *Ежемесячная доплаты почетным гражданам муниципального образования* | 714,8 | 714,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,8 | 714,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | ***Комплекс процессных мероприятий: «Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | *Мероприятие 1*  *Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ О ветеранах* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ***Комплекс процессных мероприятий «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»*** | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | *Мероприятие 1*  *Мероприятия осуществляемые на основании отдельных решений администрации МО Плавский район* | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | 2063,1 | 2063,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2063,1 | 2063,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Заместитель главы администрации - начальник**

**финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Елисеева**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Социальная поддержка населения в муниципальном образовании Плавский район» за 2023 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
|  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан муниципального образования Плавский район, охваченных мерами социальной поддержки и социальными выплатами, имеющих право на меры социальной поддержки, социальные выплаты в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования Плавский район | % | 0,4 | 100 | 100 | 100 |
| Количество граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», улучшивших жилищные условия | Чел. | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Доля граждан муниципального образования Плавский район, охваченных мерами социальной поддержки и социальными выплатами, имеющих право на меры социальной поддержки, социальные выплаты в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования Плавский район | % | 0,4 | 100 | 100 | 100 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Заместитель главы администрации - начальник**

**финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Елисеева**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)