**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы муниципального образования муниципального образования Плавский район «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ по оформлению объектов муниципального имущества»** | председатель комитета по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства Вострикова Н.В. | Проводились мероприятия, направленные на:  1. повышение эффективности владения, управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Плавский район, в т.ч. земельными участками;  2. повышение инвестиционной привлекательности МО Плавский район;  3. вовлечение муниципального имущества МО Плавский район, в т.ч. земельных участков, в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективного использования,  в том числе:  - уменьшен объем не вовлеченных в оборот объектов недвижимого имущества МО Плавский район (зданий, сооружений, иных объектов) за счет проводимой работы по предоставлению муниципального имущества в аренду, пользование, собственность в порядке приватизации;  - обеспечено утверждение плановых показателей экономической эффективности деятельности для 100% муниципальных унитарных предприятий МО Плавский район;  - обеспечена полнота учета объектов муниципального имущества МО Плавский район в реестре муниципального имущества МО Плавский район в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере учета имущества МО Плавский район;  - обеспечен рост числа объектов муниципального имущества МО Плавский район, право собственности МО Плавский район на которые зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (проведена работа по оформлению прав собственности на объекты недвижимости, в т.ч. на бесхозяйные объекты). | Фактическое количество объектов муниципального имущества в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, оценка размера арендной платы, кадастровые работы, было меньше запланированного |  |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и обслуживание имущества муниципальной казны»** | начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Родина Л.В. | Обеспечение содержания и обслуживания имущества муниципальной казны МО город Плавск Плавского района | Фактические расходы на содержание и обслуживание имущества муниципальной казны МО город Плавск Плавского района были меньше запланированных |  |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ МО Плавский район «Сервис»** | директор МКУ МО Плавский район «Сервис» Марченко А.А. | Организовано качественное транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования Плавский район, содержание и эксплуатация автотранспорта, надлежащая и эффективная техническая эксплуатация и содержание зданий и гаражей администрации муниципального образования Плавский район | Недостаточное финансирование |  |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ по оформлению земельных участков»** | председатель комитета по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства Вострикова Н.В. | Проводились мероприятия, направленные на:  1. повышение эффективности владения, управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории МО-сельских поселений Плавского района;  2. повышение инвестиционной привлекательности МО Плавский район;  3. вовлечение земельных участков, расположенных на территории МО-сельских поселений Плавского района в хозяйственный оборот,  в том числе:  - уменьшен объем не вовлеченных в оборот земельных участков, являющихся собственностью МО Плавский район и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО-сельских поселений Плавского района, за счет проводимой работы по предоставлению земельных участков в аренду, пользование, собственность. Также были сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки, обеспечен рост числа зарегистрированных прав на земельные участки;  - обеспечивается потребность в земельных участках многодетных семей и иных граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, расположенных на территории МО Плавский район. | Фактическое количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Плавский район, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, оценка размера арендной платы, кадастровые работы, было меньше запланированного |  |
| 5 | **Комплекс процессных мероприятий «Описание границ муниципальных образований и населенных пунктов»** | начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Родина Л.В. | 1. Обеспеченность муниципального образования Плавский район утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования.  2. Приведение в соответствие с действующим законодательством документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Плавский район и сельских поселений.  3. Обеспечение постановки земельных участков на государственный кадастровый учет |  |  |

**Председатель комитета по вопросам имущественных**

**отношений, экономического развития, предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вострикова Н.В.**

(должность лица, ответственного за реализацию муниципальной программы) (Ф.И.О.)

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования муниципального образования Плавский район «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Плавский район» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ по оформлению объектов муниципального имущества»** | 119,7 | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,7 | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | *Мероприятие 1*  *Оценка размера арендной платы, выполнение кадастровых работ и управление муниципальной собственностью* | 119,7 | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,7 | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и обслуживание имущества муниципальной казны»** | 1022,4 | 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1022,4 | 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | *Мероприятие 1*  *Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования* | 1022,4 | 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1022,4 | 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ МО Плавский район «Сервис»** | 38906,9 | 36717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38906,9 | 36717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | *Мероприятие 1*  Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | 38889,9 | 36700,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38889,9 | 36700,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | *Мероприятие 2*  Мероприятия по профилактике нераспространения и устранения последствий новой коронавирусной инфекции (COVID) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | *Мероприятие 3*  Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ по оформлению земельных участков»** | 459,0 | 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,0 | 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | *Мероприятие 1*  *Оценка размера арендной платы, выполнение кадастровых работ и управление муниципальной собственностью* | 459,0 | 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,0 | 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | **Комплекс процессных мероприятий «Описание границ муниципальных образований и населенных пунктов»** | 425,0 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | *Мероприятие 1*  *Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства* | 425,0 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | *Мероприятие 2*  *Проведение комплексных кадастровых работ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | 40933,0 | 38258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40933,0 | 38258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Председатель комитета по вопросам имущественных**

**отношений, экономического развития, предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вострикова Н.В.**

(должность лица, ответственного за реализацию муниципальной программы) (Ф.И.О.)

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального образования Плавский район «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Плавский район» за 2023 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Количество объектов (движимое и недвижимое имущество), в том числе земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, оценка размера арендной платы, кадастровые работы | Шт. | 0,125 | 10 | 10 | 14 |
| Соотношение поступлений в бюджет муниципального образования Плавский район доходов от использования муниципального имущества в отчетном и предыдущем годах | % | 0,125 | 108,4 | 105,0 | 290,6 |
| Доля помещений администрации муниципального образования Плавский район, содержащихся в надлежащем состоянии в соответствии с правилами и нормами санитарной, пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности | % | 0,125 | 96 | 96 | 96 |
| Доля исполненных заявок на предоставление транспортных услуг должностным лицам администрации муниципального образования Плавский район, от общего количества поступивших заявок | % | 0,125 | 98 | 98 | 98 |
| Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО – сельских поселений Плавского района, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, оценка размера арендной платы, кадастровые работы | Шт. | 0,125 | 10 | 10 | 38 |
| Соотношение поступлений в бюджет муниципального образования Плавский район доходов от использования  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО – сельских поселений Плавского района, в отчетном и предыдущем годах | % | 0,125 | 113,1 | 105,0 | 89,6 |
| Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | Шт. | 0,125 | 0 | 1 | 3 |
| Количество кварталов, по которым выполнены комплексные кадастровые работы | шт. | 0,125 | 14 | 0 | 0 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Председатель комитета по вопросам имущественных**

**отношений, экономического развития, предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вострикова Н.В.**

(должность лица, ответственного за реализацию муниципальной программы) (Ф.И.О.)