|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1  1 | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Кулинченко А.М. | Обеспечение эффективного сотрудничества представителей молодежи, молодежных и общественных объединений с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. На базе молодёжного центра проводились мероприятия на социализацию и самореализацию молодёжи. | - | - |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности молодежного центра «Патриот»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Кулинченко А.М. | Использование потенциала общественного движения в Плавском районе, создающего условия для формирования активной гражданской позиции, нравственных качеств, готовности к участию в общественно полезной деятельности и защите государственных интересов. | - | - |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий « Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Кулинченко А.М. | Использование своего потенциала, раскрытие своей силы в той или иной сфере. Приобретение жизненного опыта, возможность заработать и финансово не зависеть от родителей. Дети брали на себя ответственность за достижение своих целей, которые в дальнейшем поощрялись, тем самым давая понять молодёжи, что работа и упорный труд могут привести к успеху в дальнейшем. | - | - |
| 2  4 | **Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Регион для молодых»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Кулинченко А.М. | За прошедший год в рамках данной программы были организованны массы мероприятий для обнаружения скрытых качеств у молодёжи Плавского района. Так же много полезной информации было и на занятиях для родителей подростков, на их сплочение и понимания друг друга. | - | - |
| 5 | **Мероприятие 1**  **Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Кулинченко А.М. | Закрепили материально-техническую базу учреждений социальной сферы, осуществляющих работу по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи в Плавском районе, финансово-экономическому и правовому обеспечению мероприятий патриотической направленности | - | - |
| 6 | **Реализация мероприятий в сфере молодежной политики** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Кулинченко А.М. | Добились увеличения численности молодёжи на мероприятиях, увеличилось количество проведённых мероприятий, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни в молодёжной среде, привили любовь к спорту. |  |  |
| 7 | **Реализация мероприятий по профилактике нераспространения и устранению последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Кулинченко А.М. | Проводились мероприятия направленные на улучшение качества жизни здоровья у населения. | - | - |

**Главный инспектор сектора по делам**

**молодежи, культуре и спорту Кулинченко А.М.**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании Плавский район»**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1  1. | **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты «Регион для молодых»** | 1020,4 | 1020,4 | 960,0 | 960,0 | 40,0 | 40,0 | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Мероприятие 1 Реализация мероприятий муниципального проекта в рамках регионального проекта «Регион для молодых»** | 1020,4 | 1020,4 | 960,0 | 960,0 | 40,0 | 40,0 | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»** | 199,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Мероприятие 1**  **Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании Плавский район** | 199,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности молодежного центра «Патриот».** | 3714,6 | 3713,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3714,6 | 3713,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Мероприятие 1**  **Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг )муниципальных учреждений** | 3714,6 | 3713,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3714,6 | 3713,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Главный инспектор сектора по делам**

**молодежи, культуре и спорту Кулинченко А.М.**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Плавский район» за 2023 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений Плавского района, от общей численности молодежи Плавского района | % | 0,1 | 10 | 16 | 19 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде | Ед. | 0,1 | 67,0 | 78,0 | 87,0 |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по развитию общественно-политической, инновационной и социально значимой активности молодежи, от общей численности молодежи | % | 0,1 | 0,3 | 6,0 | 8,0 |
| Доля молодежи, принявшей участие в профилактических мероприятиях, от общей численности молодежи Плавского района | **%** | 0,1 | 0,2 | 22,5 | 24,5 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Главный инспектор сектора по делам**

**молодежи, культуре и спорту Кулинченко А.М.**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)