|  |
| --- |
|  |

**Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программе**

**муниципального образования Плавский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1. | ***Муниципальный проект***  ***«Современный облик сельских территорий»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | - | Не запланировано на 2023 год | - |
| 2. | ***Муниципальный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»*** | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | Проведена обработка ядохимикатами борщевика Сосновского на 23 земельных участках общей площадь. 7,338 га | - | - |
| 3. | ***Муниципальный проект***  ***«Развитие газоснабжения и водоснабжения на сельской территории»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | В рамках проекта осуществлена газификация д.Юрьево Плавского района |  |  |
| 4 | ***Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов»*** | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | Проведены мероприятия по поощрению сельскохозяйственных работников за достижения в области развития сельского хозяйства Плавского района | - | - |
| 5. | ***Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |  | Не запланировано на 2023 год | - |
| 6. | ***Комплекс процессных мероприятий "Газификация населенных пунктов"*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |  | Не запланировано на 2023 год | - |
| 7. | ***Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт сети водоснабжения д. Юрьево Плавского района Тульской области»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |  | Не запланировано на 2023 год | - |
| 8. | ***Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |  | Не запланировано на 2023 год | - |

**Председатель комитета по вопросам имущественных отношений,**

**экономического развития, предпринимательства администрации МО Плавский район Н.В. Вострикова**

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Плавский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| пплан | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Структурный элемент муниципальной программы  ***Комплекс процессных мероприятий***  «Современный облик сельских территорий» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
|  | *Мероприятие 1* | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| 2. | *Структурный элемент муниципальной программы*  ***Комплекс процессных мероприятий***  Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | 209,9 | 209,9 | 0 | 0 | 198,4 | 198,4 | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 | 00 | 0 |
|  | *Мероприятие 1*  Освобождение от борщевика Сосновского территории муниципального образования Плавский район | 209,9 | 209,9 | 0 | 0 | 198,4 | 198,4 | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| 43. | *Структурный элемент муниципальной программы*  ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Развитие газоснабжения и водоснабжения на сельской территории»*** | 6790,5 | 5624,6 | 0 | 0 | 5600,0 | 5298,4 | 1190,5 | 326,2 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| 3 | *Мероприятие 1* | 6790,5 | 5624,6 | 0 | 0 | 5600,0 | 5298,4 | 1190,5 | 326,2 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| 4. | *Структурный элемент муниципальной программы* ***Комплекс процессных мероприятий***  «Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов» | 15,0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Мероприятие 1*  Проведение мероприятий по поощрению сельскохозяйственных работников за достижения в области развития сельского хозяйства Плавского района | 15,0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | *Структурный элемент муниципальной программы*  ***Комплекса процессных мероприятий***  ***«Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности»*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Мероприятие 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | *Структурный элемент муниципальной программы*  ***Комплекса процессных мероприятий***  ***«Газификация населенных пунктов»*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Мероприятие 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ***Комплекс процессных мероприятий:***  ***«Капитальный ремонт сети водоснабжения д. Юрьево Плавского района Тульской области»*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Мероприятие 1*  Обеспечение текущей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | ***Комплекс процессных мероприятий:***  ***«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции»*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Мероприятие 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | ***Муниципальные проекты «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Мероприятие 1*  Субсидии на подготовку межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 41,2 | 0,0 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **7056,6** | **5842,3** | **30,1** | **0,0** | **5809,5** | **5496,8** | **1217,0** | **345,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Председатель комитета по вопросам имущественных отношений,**

**экономического развития, предпринимательства администрации МО Плавский район Н.В. Вострикова**

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы муниципального образования Плавский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

**за 2023 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация | Ед. | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь освобожденных земель населенных пунктов от борщевика Сосновского | га | 0,1 | 7,4 | 7,4 | 7,338 |
| Производственные показатели сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Млн. руб | 0,1 | 2,89 | 3,0 | 3,0 |
| Производственные показатели продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Млн. руб. | 0,1 | 0,59 | 0,6 | 0,6 |
| Производственные показатели продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Млн. руб. | 0,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (площадь приобретенного жилья гражданами, проживающими на сельской территории) | М2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность газопровода | Км | 0,1 | 1,1 | 0 | 0 |
| Протяженность газопровода | Шт. | 0,1 | 21 | 23 | 23 |
| Протяженность водопроводной сети | Км | 0,1 | 1,1 | 0 | 0 |
| Количество потребителей | Шт. | 0,1 | 27 | 0 | 0,0 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0,1 | 0 | 0 | 0 |

**Председатель комитета по вопросам имущественных отношений,**

**экономического развития, предпринимательства администрации МО Плавский район Н.В. Вострикова**