|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы** «**Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 11 | **Комплекс процессных мероприятий: «*Развитие территориального общественного самоуправления*»** | Начальник отдела ВП и РМСУ Белова С.В. | Оплата членских взносов Совету муниципальных образований | - | - |
| 22 | **Комплекс процессных мероприятий: «*Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы»*** | Начальник отдела кадров и профилактики коррупционных проявлений Писанова О.Н. | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы и муниципального управления | - | - |
| 33 | **Комплекс процессных мероприятий: «*Оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений»*** | Начальник отдела ВП и РМСУ Белова С.В. | Материальное поощрение руководителям ТОС | - | - |

**Начальник отдела ВП и РМСУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Белова**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Плавский район»**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1  1 | ***Комплекс процессных мероприятий: «Развитие территориального общественного самоуправления»*** | 100,0 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | ***Мероприятие 1***  Развитие территориального общественного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2  2 | ***Мероприятие 2***  Внесение членских взносов Совету муниципальных образований | 100,0 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | ***Комплекс процессных мероприятий: «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы»*** | 40,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1 | ***Мероприятие 1***  Реализация мероприятий по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих, работников местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 40,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | ***Комплекс процессных мероприятий: «Оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориального общественного самоуправления»*** | 252,0 | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 252,0 | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | **Мероприятие 1**  Оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений | 252,0 | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 252,0 | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | 392,0 | 375,1 | 0,0 | 0,0 | 252,0 | 252,0 | 140,0 | 123,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Начальник отдела ВП и РМСУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Белова**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Плавский район» за 2023 год**

**1. Индекс результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Количество ТОС | Ед. | 0,2 | 10 | 10 | 10 |
| Количество граждан, вовлеченных в ТОС | Чел. | 0,1 | 76 | 80 | 76 |
| Количество граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых ТОС, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | 0,1 | 55 | 58 | 55 |
| Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы администрации муниципального образования Плавский район, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | Чел.  . | 0,2 | 10 | 20 | 10 |
| Количество семинаров, проведенных с муниципальными служащими и лицами, замещающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы администрации муниципального образования Плавский район | Ед. | 0,1 | 5 | 10 | 5 |
| Количество сельских старост | Чел. | 0,2 | 33 | 35 | 33 |
| Количество граждан, участвующих в мероприятиях, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | 0,1 | 55 | 58 | 55 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Начальник отдела ВП и РМСУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Белова**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)