|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | Муниципальный проект «Современная школа» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Поставка цифровых лабораторий, компьютерной техники | - | - |
| 2 | Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Поставка МФУ, камеры видеонаблюдения, поставка интерактивной панели, компьютерного оборудования,  тележка хранилище с системой подзарядки и маршрутизатором | - | - |
| 3 | Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Выплата заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | - | - |
| 4 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Капитальный ремонт МБОУ МО Плавский район «ПСОШ №1», МБОУ МО Плавский район «ПСОШ №4», МБОУ МО Плавский район «Ново-Никольская СОШ» | - | - |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Осуществление текущей деятельности образовательных учреждений | - | - |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Осуществление текущей деятельности образовательных учреждений | - | - |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Осуществление текущей деятельности образовательных учреждений | - | - |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Организация  временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Организация  временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | - | - |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – МКУ ДПО МО Плавский район «ЦНППМПР» | Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район | Осуществление текущей деятельности МКУ ДПО МО Плавский район «ЦНППМПР» | - | - |

**Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район Михайлова Е.В.**

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развития образования в муниципальном образовании Плавский район»**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | ***Муниципальный проект «Современная школа»*** | 6 683,3 | 6 683,3 | 6 351,8 | 6 351,8 | 264,7 | 264,7 | 66,8 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) | 6 683,3 | 6 683,3 | 6 351,8 | 6 351,8 | 264,7 | 264,7 | 66,8 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 |
| 2. | ***Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»*** | 6 159,1 | 6 159,1 | 5 853,6 | 5 853,6 | 243,9 | 243,9 | 61,6 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | **Мероприятие 2**  Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | 6 159,1 | 6 159,1 | 5 853,6 | 5 853,6 | 243,9 | 243,9 | 61,6 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | 299,2 | 299,2 | 287,2 | 287,2 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | **Мероприятие 3**  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 299,2 | 299,2 | 287,2 | 287,2 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ***«Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»*** | 231 209,9 | 210 796,4 | 131 568,5 | 124 575,9 | 93 480,1 | 80 828,5 | 6 161,3 | 5 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | **Мероприятие 4**  Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 231 209,9 | 210 796,4 | 131 568,5 | 124 575,9 | 93 480,1 | 80 828,5 | 6 161,3 | 5 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»*** | 166 208,8 | 162 946,6 | 0,0 | 0,0 | 119 559,8 | 118 226,8 | 36 326,6 | 35 889,9 | 0,0 | 0,0 | 10 322,4 | 8 829,9 |
| 5.1. | ***Мероприятие 1***  *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений* | 32 849,6 | 32 717,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 849,6 | 32 717,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | ***Мероприятие 2***  *Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных* общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 115 342,6 | 114 051,4 | 0,0 | 0,0 | 115 342,6 | 114 051,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | ***Мероприятие 3***  *Мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных (муниципальных) образовательных организаций* | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | ***Мероприятие 4***  *Реализация мероприятий по текущему и капитальному ремонту* | 1 653,0 | 1 549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 653,0 | 1 549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | ***Мероприятие 5***  *Организация питания льготных категорий воспитанников* | 242,1 | 188,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,1 | 188,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6. | ***Мероприятие 6***  *Предоставление мер поддержки молодым специалистам* | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7. | **Мероприятие 7**  *Организация питания детей, вынужденно покинувших территорию Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории муниципального образования Плавский район, осваивающих образовательные программы общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования Плавский район* | 32,1 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8. | **Мероприятие 8**  *Организация питания детей из семей, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей* | 956,6 | 809,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956,6 | 809,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.9. | ***Мероприятие 9***  *Реализация по профилактике нераспространения и устранению последствий новой короновирусной инфекции (COVID-2019)* | 94,9 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.10. | **Мероприятие 10**  *Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса* | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.11. | **Мероприятие 11**  *Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)* | 1 115,0 | 1 115,0 | 0,0 | 0,0 | 1 054,1 | 1 054,1 | 60,9 | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.12. | **Мероприятие 12**  *Осуществление полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства ТО* | 248,9 | 245,6 | 0,0 | 0,0 | 248,9 | 245,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.13. | **Мероприятие 13**  *Осуществление полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства ТО* | 269,2 | 269,2 | 0,0 | 0,0 | 269,2 | 269,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.14. | **Мероприятие 14**  *Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам* | 1 990,3 | 1 973,6 | 0,0 | 0,0 | 1 990,3 | 1 973,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.15. | **Мероприятие 15**  *Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования* | 652,4 | 630,6 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 630,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.16. | ***Мероприятие 16***  *Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области* | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.17. | ***Мероприятие 17***  *Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Плавский район* | 10 322,4 | 8 829,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 322,4 | 8 829,9 |
| 6. | ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования»*** | 340 490,0 | 334 098,9 | 18 060,0 | 17 727,0 | 260 993,2 | 259 659,3 | 53 205,4 | 51 522,0 | 0,0 | 0,0 | 8 231,4 | 5 190,6 |
| 6.1. | ***Мероприятие 1***  *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных муниципальных) учреждений* | 40 918,8 | 39 884,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 918,8 | 39 884,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | **Мероприятие 2**  *Мероприятие по укреплению материально-технической базы государственных (муниципальных) образовательных организаций* | 470,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | ***Мероприятие 3***  *Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)* | 246 659,0 | 245 524,6 | 0,0 | 0,0 | 246 659,0 | 245 524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | ***Мероприятие 4***  *Реализация мероприятий по текущему и капитальному ремонту помещений* | 3 529,3 | 3 529,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 529,3 | 3 529,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5. | ***Мероприятие 5***  *Организация питания льготных категорий воспитанников* | 97,9 | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,9 | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6. | ***Мероприятие 6***  *Предоставление мер поддержки молодым специалистам* | 179,7 | 179,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,7 | 179,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7. | ***Мероприятие 7***  *Реализация мероприятий по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях* | 8 411,8 | 7 968,7 | 6 140,2 | 5 816,7 | 2 103,1 | 1 992,3 | 168,5 | 159,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.8 | ***Мероприятие 8***  *Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях муниципального образования Плавского района, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования* | 607,4 | 577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 607,4 | 577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.9. | ***Мероприятие 9***  *Мероприятия по профилактике нераспространения и устранению последствий новой короновирусной инфекции (COVID-19)* | 154,6 | 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,6 | 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.10. | ***Мероприятие 10***  *Организация питания детей, вынужденно покинувших территорию Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории муниципального образования Плавский район, осваивающих образовательные программы общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО Плавский район* | 65,5 | 65,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,5 | 65,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.11. | ***Мероприятие 11***  *Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств* | 2 099,7 | 1 833,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 099,7 | 1 833,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.12. | ***Мероприятие 12***  *Мероприятия по организации питания обучающихся, являющихся детьми гражданина, проходящего (проходившего) военную службу по контракту (в том числе, военнослужащие, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции), либо заключившего контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающего (принимавшего) участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, или призванного на военную службу по мобилизации* | 547,3 | 488,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,3 | 488,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.13. | ***Мероприятие 13***  *Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением капитальных вложений)* | 5 985,0 | 5 985,0 | 0,0 | 0,0 | 5 658,2 | 5 658,2 | 326,8 | 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.14. | ***Мероприятие 14***  *Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому* | 64,6 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 64,6 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.15. | ***Мероприятие 15***  *Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса* | 4 039,9 | 3 763,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 039,9 | 3 763,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.16. | ***Мероприятие 16***  *Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансированию питания и финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений* | 1 976,3 | 1 897,0 | 0,0 | 0,0 | 1 976,3 | 1 897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.17. | ***Мероприятие 17***  *Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам* | 4 301,3 | 4 291,9 | 0,0 | 0,0 | 4 301,3 | 4 291,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.18. | ***Мероприятие 18***  *Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области* | 230,7 | 230,7 | 0,0 | 0,0 | 230,7 | 230,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.19. | ***Мероприятие 19***  *Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций* | 11 919,8 | 11 910,3 | 11 919,8 | 11 910,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.20. | ***Мероприятие 20***  *Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Плавский район* | 8 231,4 | 5 190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 231,4 | 5 190,6 |
| 7. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»** | 39 134,2 | 38 942,4 | 0,0 | 0,0 | 2 850,2 | 2 778,7 | 36 046,0 | 35 925,7 | 0,0 | 0,0 | 238,0 | 238,0 |
| 7.1. | ***Мероприятие 1***  *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений* | 27 494,6 | 27 377,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 494,6 | 27 377,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | ***Мероприятие 2***  *Мероприятие по укреплению материально-технической базы государственных (муниципальных) образовательных учреждений* | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | ***Мероприятие 3***  *Реализация мероприятий по текущему и капитальному ремонту помещений* | 40,2 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4. | ***Мероприятие 4***  *Реализация мероприятий по профилактике нераспространения и устранению последствий новой короновирусной инфекции (COVID-19)* | 24,6 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5. | ***Мероприятие 5***  *Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств* | 243,2 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,2 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.6. | ***Мероприятие 6***  *Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере* | 8 133,4 | 8 133,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 133,4 | 8 133,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.7. | ***Мероприятие 7***  *Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций* | 433,7 | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 433,7 | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.8. | ***Мероприятие 8***  *Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях* | 2 416,5 | 2 355,7 | 0,0 | 0,0 | 2 416,5 | 2 355,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.9. | **Мероприятие 9**  *Средства от оказания платных услуг* | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,0 | 238,0 |
| 8. | ***Комплекс процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»*** | *201,4* | *201,4* | *0,0* | *0,0* | *201,4* | *201,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 8.1. | ***Мероприятие 1***  *Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда* | *201,4* | *201,4* | *0,0* | *0,0* | *201,4* | *201,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 9. | ***Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - МКУ ДПО МО Плавский район «ЦНППМПР»*** | 6 350,6 | 6 346,5 | 0,0 | 0,0 | 278,4 | 278,4 | 6 072,2 | 6 068,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1. | ***Мероприятие 1***  *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений* | 6 072,2 | 6 068,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 072,2 | 6 068,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2. | ***Мероприятие 2***  *Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций* | 278,4 | 278,4 | 0,0 | 0,0 | 278,4 | 278,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район Михайлова Е.В.**

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Развитие образования в муниципальном образовании Плавский район» за 2023 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей | ед. | 0,02 | 5 | 3 | 3 |
| Доля образовательных организаций, использующих базы центров «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в целях повышения качества образования, от общего числа общеобразовательных организаций муниципального образования Плавский район | % | 0,02 | 25 | 30 | 30 |
| Образовательные организации, обеспеченны материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 0,02 | 8 | 2 | 2 |
| Доля обучающихся, для которых созданы условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 0,02 | 70 | 80 | 85 |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 0,02 | 70 | 80 | 85 |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 0,02 | 100 | 100 | 100 |
| В государственных и муниципальных  общеобразовательных организациях  проведены мероприятия по  обеспечению деятельности  советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими  общественными объединениями | ед. | 0,02 | 0 | 3 | 3 |
| Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 0,02 | 0 | 3 | 3 |
| Проведение благоустройства зданий образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | ед. | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение доступности для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | % | 0,03 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона | % | 0,02 | 100 | 100 | 100,03 |
| Создание возможности для обучающихся образовательных организаций муниципального образования Плавский район, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями | % | 0,03 | 60 | 80 | 83 |
| Доля общеобразовательных организаций, образовательная среда которых соответствует требованиям современных образовательных стандартов, от общего числа общеобразовательных организаций муниципального образования Плавский район | % | 0,05 | 60 | 80 | 83 |
| Доля педагогов и руководителей, участвующих в семинарах/вебинарах, ориентированных на потребности педагогов, управленческой команды школ, от общего числа педагогов общеобразовательных организаций | % | 0,02 | 30 | 50 | 100 |
| Доля общеобразовательных организаций, которым оказана наставническая (тьюторская) поддержка, (в том числе школ с низкими образовательными результатами) в общей численности общеобразовательных организаций | % | 0,02 | 30 | 30 | 35 |
| Доля образовательных организаций, где система работы выстроена на выявлении и ликвидации квалификационных дефицитов педагогов (предметных, метапредметных, методических, психоло-педагогических), от общего числа общеобразовательных муниципального образования Плавский район) | % | 0,05 | 25 | 35 | 100 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получивших по итогам ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по обязательным предметам количество баллов не ниже минимума, установленного Рособрнадзором, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций, прошедших ГИА | % | 0,05 | 100 | 100 | 98,7 |
| Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 0,02 | 50 | 60 | 60 |
| Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих в различных формах поддержки и сопровождения в первые 3 года работы | % | 0,02 | 30 | 50 | 60 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0,02 | 0,76 | 0,76 | 2,35 |
| Доля педагогических работников ежегодно проходящих повышение квалификации | % | 0,02 | 33,3 | 33,3 | 70 |
| Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области | % | 0,02 | 100 | 100 | 100,05 |
| Доля учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты | % | 0,02 | 100 | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников  образовательных организаций,  получивших ежемесячное  денежное вознаграждение  за классное руководство (из  расчета 5 тыс. рублей в месяц  с учетом страховых  взносов в государственные  внебюджетные фонды, а также  районных коэффициентов  и процентных надбавок в общей  численности педагогических  работников такой категории) | % | 0,02 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций муниципального образования Плавский район, в которых осуществляется организационно—техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций. | % | 0,02 | 40 | 60 | 60 |
| Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены  мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных  организаций и их оснащению  средствами обучения и  воспитания | ед. | 0,02 | 0 | 3 | 3 |
| Доля образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе таких организаций | % | 0,05 | 40 | 55 | 32 |
| Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | % | 0,02 | 70 | 78 | 78 |
| Проведение ежегодных мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных комитетом образования администрации муниципального образования Плавский район и образовательными организациями муниципального образования Плавский район. | ед. | 0,02 | 18 | 18 | 20 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования. | % | 0,02 | 70 | 75 | 54,8 |
| Обеспечение ежегодного участия учащихся в массовых мероприятиях в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, проводимых на территории муниципального образования Плавский район | чел. | 0,02 | 150 | 150 | 210 |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 0,02 | 25 | 27 | 100 |
| Обеспечение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к заработной плате учителей в Тульской области | % | 0,02 | 100 | 100 | 100,68 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 0,02 | 0 | 25 | 25 |
| Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | 0,03 | 99 | 99 | 130 |
| Оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса | % | 0,02 | 100 | 100 | 100 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Председатель комитета образования администрации муниципального образования Плавский район Е.В. Михайлова**