# Оценка эффективности

# реализации муниципальных программ

# муниципального образования город Плавск Плавского района

# за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п(№программы) | Наименование показателейэффективности,предусмотренныхпрограммой | Периодвыполненияпоказателейэффективности | Качественнаяоценкавыполненияпоказателейэффективности | Оценка использования финансовых средств | ОценкаэффективностиреализацииМП | Предложенияпофинансированию израйонногобюджета в очередном году |
| Предусмотренопрограммой(тыс. руб.) | Фактическивыполнено(тыс. руб.) | Уровеньиспользованияфинансовых средств,% |
| 1(03) | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» | отчётныйгод | Показателиэффективностивыполнены  в полном объёме | 25 761,9 | 25 761,9 | 100,0 | Эффективна,целесообразна кфинансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 2(04) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» | отчётныйгод | Показателиэффективностивыполнены  в полном объёме | 14 258,3 | 14 258,3 | 100,0 | Эффективна,целесообразна кфинансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 3(06) | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» | отчётныйгод | Показателиэффективностивыполнены  в полном объёме | 33 150,9 | 32 180,1 | 97,1 | Эффективна,целесообразна кфинансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 4 (07) | Муниципальная программа «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» | отчетный год | Не оценивается  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не оценивается  | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 5(08) | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» | отчётныйгод | Показателиэффективностивыполнены  в полном объёме | 107 576,9 | 105 759,4 | 98,3 | Эффективна,целесообразна кфинансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 6 (11) | Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» | отчётныйгод | Показателиэффективностивыполнены  в полном объёме | 71,7 | 71,7 | 100,0 | Эффективна,целесообразна кфинансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 7 (12) | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Плавский район» | отчётныйгод | Показателиэффективностивыполнены  в полном объёме | 384,4 | 384,4 | 100,0 | Эффективна,целесообразна кфинансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 8 (13) | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Плавск Плавского района» | отчётныйгод | Показателиэффективностивыполнены  в полном объёме | 229,3 | 229,3 | 100,0 | Эффективна,целесообразна кфинансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 9(14) | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» | отчётныйгод | Показателиэффективностивыполнены  в полном объёме | 1 565,7 | 1 296,4 | 82,8 | Эффективна,целесообразна кфинансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 10 (17) | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» | отчётныйгод | Не оценивается  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не оценивается  | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 11(18) | Муниципальная программа «Благоустройство территории в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» | отчётныйгод | Показателиэффективностивыполнены  в полном объёме | 24 741,4 | 24 124,1 | 97,5 | Эффективна,целесообразна кфинансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 12(19) | Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» | отчетный год | Показателиэффективностивыполнены  в полном объёме | 2 722,2 | 0,0 | 0,0 | Не оцениватся | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 13(20) | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» | отчетный год | Показателиэффективностивыполнены  в полном объёме | 194,9 | 194,9 | 100,0 | Эффективна,целесообразна кфинансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
| 14(21) | Развитие молодежной политики в муниципальном образовании город Плавск Плавского района | отчетный год | Показателиэффективностивыполнены  в полном объёме | 5 349,2 | 5 349,2 | 100,0 | Эффективна,целесообразна кфинансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |
|  | Итого: |  |  | 216 006,8 | 209 609,7 | 97,0 |  |  |