**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| 1.Комплекс процессных мероприятий: «Выполнение работ по оформлению объектов муниципального имущества» | комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства | Бюджет МО Плавский район | 200,0 | 34,0 | 5,0 | 2,5 | Оказание услуг по оценке рыночной стоимости  объектов муниципального имущества |
| 2.Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и обслуживание имущества муниципальной казны» | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет МО Плавский район | 539,8 | 52,8 | 52,8 | 9,8 | Оплата услуг по содержанию имущества муниципальной казны |
| 3.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ МО Плавский район «Сервис» | МКУ МО Плавский район «Сервис» | Бюджет МО Плавский район | 42215,1 | 36612,0 | 8915,9 | 21,1 | Осуществление деятельности МКУ «Сервис» |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ по оформлению земельных участков» | комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства | Бюджет МО Плавский район | 400,0 | 15,0 | 15,0 | 3,8 | Оплата услуг по оценке рыночной стоимости (арендной платы) земельных участков |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Описание границ муниципальных образований и населенных пунктов» | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансовое управление | Бюджет МО Плавский район | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Н.В.Вострикова |