**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Плавский район»**

**за 2024 год**

***(1 квартал*, 1 полугодие, 9 месяцев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне» | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район | Бюджет муниципального образования Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение пожарной безопасности» | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район | Бюджет муниципального образования Плавский район | 2542,4 | 726,8 | 726,8 | 28,6 | Перечисление субсидий бюджетным учреждениям |
| Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности аварийно-спасательных постов на территориях организованных зон отдыха» | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район | Бюджет муниципального образования Плавский район | 153,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий: «Проведение мероприятий для открытия и функционирования организованных зон отдыха на водных объектах» | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район | Бюджет муниципального образования Плавский район | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение полномочий по использованию и охране водных объектов» | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район | Бюджет муниципального образования Плавский район | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий: *«Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы»* | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район | Бюджет муниципального образования Плавский район | 5075,4 | 5027,5 | 1056,0 | 20,8 | Расходы на осуществление деятельности «ЕДДС» |

|  |
| --- |
| **Начальник сектора по делам ГО и ЧС**  **администрации МО Плавский район С.А. Бурмистров** |