**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

«**Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 1 квартал 2024\_года**

**(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| ***Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства федерального бюджета | 580,8 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Средства бюджета Тульской области | 4781,9 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 403,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение резерва материально-технических ресурсов»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 820,0 | 61,8 | 61,8 | 7,5 | Закупка товаров для ремонта системы водоснабжения |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение газификации населенных пунктов»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 700,0 | 50,0 | 50,0 | 7,1 | Оказание услуг по изготовлению технологического плана газопровода д. Юрьево Плавского района |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание газового оборудования»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 2000,0 | 1490,1 | 356,2 | 17,8 | Техническое обслуживание |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение модернизации, текущего и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 20925,8 | 1104,6 | 1104,6 | 5,3 | Выполнены работы по ремонту водопроводной сети МО Камынинское, МО Молочно-Дворское, МО Пригородное Плавского района |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 1014,7 | 152,9 | 152,9 | 15,1 | Уплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальную собственность |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ**

**администрации муниципального образования Плавский район** –––––––––––––––––––––––––––––– **В.В.Цуканова**

(должность лица, ответственного за реализацию муниципальной программы) (Ф.И.О)