**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Плавский район»**

**за 2024 год**

***(1 квартал*, 1 полугодие, 9 месяцев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне» | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район | Бюджет муниципального образования Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение пожарной безопасности» | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район | Бюджет муниципального образования Плавский район | 2934,7 | 1614,3 | 1614,3 | 55,0 | Перечисление субсидий бюджетным учреждениям |
| Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности аварийно-спасательных постов на территориях организованных зон отдыха» | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район | Бюджет муниципального образования Плавский район | 153,4 | 140,1 | 140,1 | 91,3 | Обучение матросов, обработка территории зоны отдыха пруда |
| Комплекс процессных мероприятий: «Проведение мероприятий для открытия и функционирования организованных зон отдыха на водных объектах» | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район | Бюджет муниципального образования Плавский район | 42,1 | 36,3 | 36,3 | 86,2 | Дератизация территории пляжа г. Плавска |
| Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение полномочий по использованию и охране водных объектов» | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район | Бюджет муниципального образования Плавский район | 80,0 | 24,7 | 24,7 | 30,9 | Санитарно-химическое исследование воды |
| Комплекс процессных мероприятий: *«Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы»* | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район | Бюджет муниципального образования Плавский район | 5134,5 | 5062,2 | 4328,4 | 84,3 | Расходы на осуществление деятельности «ЕДДС» |

|  |
| --- |
| **Начальник сектора по делам ГО и ЧС**  **администрации МО Плавский район С.А. Бурмистров** |