**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

**за 9 месяцев 2024\_года**

**(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| ***Муниципальный проект***  ***«Современный облик сельских территорий»***  ***Муниципальный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район  Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 918,9 | 971,9 | 0,0 | - | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 53,0 | 0,0 | - |
| ***Муниципальный проект***  ***«Развитие газоснабжения и водоснабжения на сельской территории»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов»*** | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий "Газификация населенных пунктов"*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт сети водоснабжения д. Юрьево Плавского района Тульской области»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Муниципальный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»*** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Муниципальный проект***  ***«Субсидии на подготовку межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ»*** | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 372,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства федерального бюджета | 1008,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

**Председатель комитета по вопросам имущественных отношений,**

**экономического развития, предпринимательства администрации МО Плавский район Н.В. Вострикова**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)