

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИя муниципального образования

Плавский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 №307

О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории Плавского района в 2022 году

В целях обеспечения защиты населения и территории муниципального образования Плавский район в период весеннего половодья, готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Тульской области к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением правительства Тульской области от 24.02.2022 №78-р «О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории Тульской области в 2022 году», на основании статьи 41 Устава муниципального образования Плавский район администрация муниципального образования Плавский район **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Плавского района в 2022 году (Приложение №1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод (Приложение №2).

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований - сельских поселений Плавского района разработать планы мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году и утвердить их муниципальными правовыми актами.

4. Рекомендовать руководителям территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, руководителям организаций всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Плавского района в 2022 году.

5. Опубликовать постановление в официальном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район «Вести Плавского района» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район*.*

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

##### Глава администрации

**муниципального образования**

**Плавский район А.Р. Гарифзянов**

исп.: Бурмистров Сергей Александрович

тел.: 2-22-74

Приложение №1

к постановлению администрации муниципального образования

Плавский район

от 04.03.2022 №307

**План практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселению) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья**

**в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель | Отметкаоб исполнении |
| Уточнение зон возможного затопления, количества домов, списков семей, попадающих в эти зоны. |  |  |  |
| Уточнение порядка оповещения населения, состава сил и средств, привлекаемых к оповещению в период половодья. |  |  |  |
| Назначение должностных лиц, ответственных за наблюдение развития паводковой обстановки и своевременность представления информации об уровне паводковых вод в ЕДДС Плавского района в угрожаемый период круглосуточно по тел: 2-14-48, 6-46-10 |  |  |  |
| Проведение подворовых обходов домовладений в местах возможного подтопления и разъяснительной работы среди населения о мерах безопасности при прохождении паводковых вод  |  | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.),главы администраций муниципальных образований –сельских поселений Плавского района(по согласованию) |  |
| Организация проведения занятий в муниципальных учебных заведениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением соблюдения мер безопасности в период наводнения. |  | Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике МО Плавский район |  |
|  Определение и подготовка транспортных средств к выполнению эвакоперевозок |  |  |  |
| Вопрос из основного плана по проживанию в ПВР и обеспечению эваконаселения |  |  |  |
| Подготовка к весеннему паводку объектов электро-, теплоэнергетики, попадающих в зону возможного подтопления (воздушные и кабельные линии, подстанции, тепловые сети) |  |  |  |
| 1. Оценка возможной обстановки, которая может сложиться на территории соответствующего муниципального образования в период весеннего половодья | до 01.03.2017 | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.),главы администраций муниципальных образований –сельских поселений Плавского района(по согласованию) |  |
| 2. Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселению) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья в 2017 году | до 01.03.2017 | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.),главы администраций муниципальных образований –сельских поселений Плавского района(по согласованию) |  |
| 3. Проверка расчетов в потребности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, определение места их дислокации, уточнение плана оперативного реагирования | до 01.03.2017 | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.) |  |
| 4. Корректировка и утверждение в установленном порядке алгоритма действий дежурных диспетчеров МКУ МО Плавский район «Единая дежурно-диспетчерская служба Плавского района» (далее – ЕДДС Плавского района) при угрозе подтопления (затопления) с учетом подъема воды на реках и водоемах района | до 01.03.2017 | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.), ЕДДС Плавского района(Дятлова Т.В.) |  |
| 5. Проведение обследования гидротехнических сооружений и комплекса инженерных мероприятий по усилению дамб в наиболее опасных местах | до 01.03.2017 | Главы администраций муниципальных образований –сельских поселений Плавского района(по согласованию) |  |
| 6. Проверка состояния автодорог и мостов и принятие мер по обеспечению безопасности движения в местах возможных поврежденийвесенним паводком вне зависимости от их принадлежности и форм собственности с использованием сил и средств дорожно-ремонтных предприятий  | до 01.03.2017 | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.),главы администраций муниципальных образований - сельских поселений Плавского района (по согласованию), Плавский участок Щекинского ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (Леонов С.Б.)(по согласованию), ОАО «ДЭП №91»(Соболенков В.Г.) (по согласованию) |  |
| 7. Проведение обследования зон возможного затопления паводками, представляющих экологическую опасность (свалки бытовых и промышленных твердых отходов, склады удобрений, ядохимикатов, площадки хранения нефтепродуктов, очистных сооружений производственных и бытовых стоков) и в случае необходимости проведение обвалования площадок и объектов | до 01.03.2017 | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.),главы администраций муниципальных образований - сельских поселений Плавского района (по согласованию) |  |
| 8. Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог, искусственных сооружений, а также о наличии объездных путей на период угрозы подъема паводковых вод | до 01.03.2017 | Главы администраций муниципальных образований - сельских поселений Плавского района (по согласованию) |  |
| 9. Уточнение списков жителей, попадающих в зону затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, особенно с социально незащищенными слоями - одинокими, престарелыми гражданами, а также многодетными семьями | до 01.03.2017 | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.),главы администраций муниципальных образований - сельских поселений Плавского района (по согласованию) |  |
| 10. Проведение смотра готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья | до 01.03.2017 | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.) |  |
| 11. Назначение должностных лиц, ответственных за наблюдение развития паводковой обстановки и своевременность представления информации об уровне паводковых вод в ЕДДС Плавского района в угрожаемый период круглосуточно по тел: 2-14-48, 6-45-10) | до 01.03.2017 | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.),главы администраций муниципальных образований - сельских поселений Плавского района (по согласованию) |  |
| 12. Организация круглосуточной работы штаба и дежурства должностных лиц в администрациях муниципальных образований городского и сельских поселений Плавского района на период угрозы затоплений, представление исчерпывающей информации в ЕДДС Плавского района (тел: 2-14-48, 6-45-10) | в течение паводкового периода | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.),главы администраций муниципальных образований - сельских поселений Плавского района (по согласованию) |  |
| 13. Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях  |  до 01.03.2017 | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.) |  |
| 14. Предоставление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке в ГУ МЧС России по Тульской области через ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области» | ежедневно с 6.00 до 9.00 час.в течение паводкового периода | ЕДДС Плавского района(Дятлова Т.В.) |  |
| 15. Разработка плана эксплуатации автодорог и искусственных сооружений в весенний период и обеспечение его выполнения, создание необходимых резервов материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций  | до 01.03.2017 | Плавский участок Щекинского ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (Леонов С.Б.)(по согласованию), ОАО «ДЭП №91»(Соболенков В.Г.) (по согласованию) |  |
| 16. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов, предотвращению затопления электрических подстанций в течение паводкового периода | до 01.03.2017 | Плавский РЭС ПО «Суворовские электросети» филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Картошкин Е.В.)(по согласованию) |  |
| 17. Проведение работ по недопущению повреждения линий электросвязи в местах затоплений (подтоплений) в течение паводкового периода | в течение паводкового периода | ЛТЦ г. Плавска МЦТЭТ г. Щекино Тульского филиала ОАО «Ростелеком» (Клячин П.А.)(по согласованию) |  |
| 18. Проведение мероприятий по подготовке очистных сооружений бытовых стоков к безаварийному пропуску паводковых вод и защите устьев скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения |  до 10.03.2017 | МУП «ВКХ» (Чекунов Г.Н.) (по согласованию) |  |
| 19. Проверка готовности пункта временного размещения, расположенного по адресу г. Плавск, ул. Коммунаров, д.45 (гостиница), к приему пострадавшего населения в случае затопления (подтопления) жилых домов в период весеннего половодья | до 10.03.2017 | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.), МУП «Жилкомхоз»(Ковешников Ю.К.)(по согласованию) |  |
| 20. Доклад о выполненных мероприятиях и готовности к безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году (через ГУ МЧС России по Тульской области и контрольный комитет Тульской области) | до 01.03.2017 | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Плавский район(Бурмистров С.А.) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к постановлению администрации муниципального образования

Плавский район

от 04.03.2022 №307

**СОСТАВ**

**оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод**

(далее-штаб)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гарифзянов Андрей Рузильевич | **-** | глава администрации муниципального образования Плавский район, председатель штаба |
| НикулинАлександр Игоревич | **-** | начальник ПСЧ-24 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области, заместитель председателя штаба(по согласованию) |
| **Члены штаба:** |
| Родина Людмила Викторовна | **-** | начальник управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район |
| Бурмистров Сергей Александрович |  **-** | начальник сектора по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Плавский район |
| Возгрин Михаил Вячеславович |  **-** | заместитель генерального директора – директор Западного филиала ООО «ККС» (по согласованию) |
| ГончароваИрина Александровна |  **-** | начальник метеостанции М II Плавск Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию) |
| КуликовВячеслав Анатольевич |  - |  главный врач  ГУЗ «Плавская ЦРБ им. С.С. Гагарина»(по согласованию) |
| Леонов Сергей Борисович |  **-** | начальник Плавского участка Щекинского ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор»(по согласованию) |
| КутановСергей Евгеньевич |  **-** | заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Плавский» -начальник полиции (по согласованию) |
| СоболенковВладимир Георгиевич |  **-** | генеральный директор АО «ДЭП №91» (по согласованию) |
| СоловьевПетр Николаевич |  **-** | директор ООО «Плавское АТП» (по согласованию) |
| ВыборновАлексей Алексеевич | - | гл. инженер МУП «ВКХ»(по согласованию) |
| Медведев Сергей Викторович | - | начальник Плавского РЭС филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) |
| АкатьевВиктор Николаевич | - | начальник РЭС «Плавскрайгаз» филиала АО «Газпром газораспределение Тула»  в г. Щекино (по согласованию) |
| КовешниковЮрий Константинович | **-** | директор МУП «Жилкомхоз» (по согласованию) |
| Мицкевич Александр Анатольевич | **-** | директор МУП «Коммунальщик»  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_