

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЛАВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 26.03.2025 | №535 |

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 21.03.2022 №429 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Плавский район от 08.02.2022 №230 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Плавский район и муниципального образования город Плавск Плавского района», на основании статьи 41 Устава муниципального образования Плавский район администрация муниципального образования Плавский район **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 21.03.2022 №429 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Комплексное развитие сельских территорий Плавского района» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район «Вести Плавского района» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Плавский район** |  | **А.Р. Гарифзянов** |

Исп. Сёмина Анастасия Александровна,

Тел.8(48752)2-22-01

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

Плавский район

от 26.03.2025 №535

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

Плавский район

от 21.03.2022 № 429

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Плавский район «Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнительпрограммы | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район  |
| Соисполнители программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Период реализации программы | 2022 - 2027 годы |
| Цели программы | 1. Обеспечение повышения уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры.2. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район, исключение случаев травматизма среди населения.3. Стимулирование развития сельскохозяйственного производства, повышение производственных показателей сельскохозяйственной продукции.4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.5. Удовлетворение потребностей населения Плавского района в природном газе, воде.6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры.7. Вовлечение в оборот неиспользованные земельные участки, свободные от прав третьих лиц. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 20351,2 тыс. руб., в том числе по годам:**2022 – 9870,32023 – 7056,62024 – 1980,02025 – 486,92026 – 478,72027 – 478,7 |

**2. Показатели муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы/Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей |  | Ответственный за достижение показателя | Плановое значение показателя на дату окончания срока действия программы |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель: Обеспечение повышения уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры. |
| 1.1 | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |  |
| 1.1.1 | Задача 1Обеспечение повышения уровня обустройства населенных пунктов,расположенных в сельской местности, объектами социальнойинфраструктуры | Количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация | Ед. | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Цель: Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район, исключение случаев травматизма среди населения. |
| 2.1. | Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район |  |
| 2.1.1 | Задача 1Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район | Площадь освобожденных земель населенных пунктов от борщевика Сосновского. | Га | 0,1 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 38,016 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 |
| 3. | Цель: Стимулирование развития сельскохозяйственного производства, повышение производственных показателей сельскохозяйственной продукции. |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1Стимулирование развития сельскохозяйственного производства, повышение производственных показателей сельскохозяйственной продукции. | Производственные показатели сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Млрд. руб. | 0,1 | 2,89 | 2,9 | 3,0 | 3,11 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | 3,12 |
| Производственные показатели продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Млрд. руб. | 0,1 | 0,59 | 0,6 | 0,6 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | Производственные показатели продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Млрд. руб. | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | 2,5 |
| 4. | Цель: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |  |
| 4.1.1 | Задача 1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (площадь приобретенного жилья гражданами, проживающими на сельской территории) | М2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. |  | Цель: Удовлетворение потребностей населения Плавского района в природном газе, воде. |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий "Газификация населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |  |
| 5.1.1 | Задача 1Обеспечение граждан д. Юрьево Плавского района бесперебойным газоснабжением | Протяженность газопровода | Км | 0,1 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество потребителей | Шт. | 0,1 | 21 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт сети водоснабжения Плавского района Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |  |
| 5.2.1 | Задача 1Обеспечение граждан бесперебойным водоснабжением | Протяженность водопроводной сети | Км | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество потребителей | Шт. | 0,05 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Цель: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |  |
| 6.1.1. | Задача 1Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Км | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Цель: Вовлечение в оборот неиспользованные земельные участки, свободные от прав третьих лиц. |
| 7.1 | Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | 0 |
|  | Задача1 Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ для последующего ввода в оборот | га | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |

**3. Структура муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальный проект « Современный облик сельских территорий» |
| Ответственный за реализацию: начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Родина Л.В. | Срок реализации: 2022-2027 |
| Задача 1Обеспечение повышения уровня обустройства населенных пунктов,расположенных в сельской местности, объектами социальнойинфраструктуры | Рост обеспеченности сельских населенных пунктов объектамисоциальной инфраструктуры | 1. Количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация |
| 2. Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» |
| Ответственный за реализацию: председатель комитета по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства Вострикова Н.В. | Срок реализации: 2022-2027 |
| Задача 1Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район | Освобождение от борщевика Сосновского территории муниципального образования Плавский район | 1.Площадь освобожденных земель населенных пунктов от борщевика Сосновского |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов» |
| Ответственный за реализацию: председатель комитета по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства Вострикова Н.В. | Срок реализации: 2022-2027 |
| Задача 1Стимулирование развития сельскохозяйственного производства, повышение производственных показателей сельскохозяйственной продукции. | Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства | 1.Производственные показатели сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах).2.Производственные показатели продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах).3.Производственные показатели продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности» |
| Ответственный за реализацию: начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Родина Л.В. | Срок реализации: 2022-2027 |
| Задача 1Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье | 1. Площадь введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Газификация населенных пунктов» |
| Ответственный за реализацию: начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Родина Л.В. | Срок реализации: 2022-2027 |
| Задача 1Обеспечение граждан д. Юрьево Плавского района бесперебойным газоснабжением | Повышение качества жизни граждан. Повышение уровня газификации сельских поселений муниципального образования Плавский район. | 1. Протяженность газопровода, м2. Количество потребителей, шт. |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт сети водоснабжения Плавского района Тульской области» |
| Ответственный за реализацию: начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Родина Л.В. | Срок реализации: 2022-2027 |
| Задача 1Обеспечение граждан бесперебойным водоснабжениемд.Юрьево | Повышение качества питьевой воды и ее бесперебойной подачи потребителям. Повышение качества жизни граждан. | 1. Протяженность водопроводной сети, м2. Количество потребителей, шт. |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» |
| Ответственный за реализацию: начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Родина Л.В. | Срок реализации: 2022-2027 |
| Задача 1Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции |
| 8. Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" |
| Ответственный за реализацию: председатель комитета по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства Вострикова Н.В. | Срок реализации: 2022-2027 |
| Задача1 Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ для последующего ввода в оборот. | 1. Количество га свободных от третьих лиц, отмежеванных и вовлеченных в оборот. |

4. **Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего по муниципальной программе** | **9870,3** | **7056,6** | **1980,0** | **486,9** | **478,7** | **478,7** | **20351,2** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 30,1 | 1008,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 1044,4 |
| средства бюджета Тульской области | 8138,2 | 5798,4 | 918,9 | 413,9 | 411,9 | 411,9 | 16093,3 |
| бюджет МО Плавский район | 1732,1 | 1228,1 | 53,0 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 3213,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего муниципальный проект «Современный облик сельских территорий»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего муниципальный проект в рамках регионального проекта «Комплексная** борьба с борщевиком Сосновского» | **146,8** | **209,9** | **971,9** | **466,7** | **466,7** | **466,7** | **2728,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 138,3 | 198,4 | 918,9 | 411,9 | 411,9 | 411,9 | 2491,3 |
| бюджет МО Плавский район | 8,5 | 11,5 | 53,0 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 237,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего муниципальный проект «Развитие газоснабжения и водоснабжения на сельской территории»** | **9718,5** | **6790,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **16509,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 8000,0 | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13600,0 |
| бюджет МО Плавский район | 1718,5 | 1190,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2909,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего комплекс процессных мероприятий «Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов»** | **5,0** | **15,0** | **0,0** | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **56,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Плавский район | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 56,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий «Газификация** **населенных пунктов»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт сети водоснабжения Плавского района Тульской области»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего муниципальный проект в рамках регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»** | **0,0** | **41,2** | **1008,1** | **8,2** | **0,0** | **0,0** | **1057,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 30,1 | 1008,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 1044,4 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| бюджет МО Плавский район | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Плавский район «Комплексное развитие

сельских территорий Плавского район»

**Перечень муниципальных проектов программы муниципального образования Плавский район «Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта | Ответственный исполнитель | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |
| Всего | в том числе по источникам: |
| Федеральныйбюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Плавский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетныесредства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальные проекты, не входящие в состав национальных проектов |
| 1.1 | Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2027 | 2728,7 | 0,0 | 2491,3 | 237,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 146,8 | 0,0 | 138,3 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 209,9 | 0,0 | 198,4 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 971,9 | 0,0 | 918,9 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 466,7 | 0,0 | 411,9 | 54,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 466,7 | 0,0 | 411,9 | 54,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 466,7 | 0,0 | 411,9 | 54,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-2027 | 16509,0 | 0,0 | 13600,0 | 2909,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Муниципальный проект «Развитие газоснабжения и водоснабжения на сельской территории» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022 | 9718,5 | 0,0 | 8000,0 | 1718,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 6790,5 | 0,0 | 5600,0 | 1190,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2027 | 1057,5 | 1044,4 | 2,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 41,2 | 30,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 1008,1 | 1008,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 8,2 | 6,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Плавский район «Комплексное развитие

сельских территорий Плавского район»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий «Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий  | Задача 1Стимулирование развития сельскохозяйственного производства, повышение производственных показателей сельскохозяйственной продукции. |
| Ожидаемый непосредственный результат | Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 56,0 тыс.руб., в том числе по годам:**2022 – 5,02023 – 15,02024 – 0,02025 – 12,02026 – 12,02027 – 12,0 |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |
| Всего | в том числе по источникам: |
| Федеральныйбюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Плавский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетныесредства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Стимулирование развития сельскохозяйственного производства, повышение производственных показателей сельскохозяйственной продукции |
| 1.1. | Мероприятие 1Проведение мероприятий по поощрению сельскохозяйственных работников за достижения в области развития сельского хозяйства Плавского района | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2027 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к муниципальной программе

муниципального образования

Плавский район «Комплексное развитие

сельских территорий Плавского район»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий  | Задача 1Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| Ожидаемый непосредственный результат | Рост обеспеченности сельских населенных пунктов объектамисоциальной инфраструктуры |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 0 тыс. руб., в том числе по годам:**2022 – 0,02023 – 0,02024 – 0,02025 – 0,02026 – 0,02027 – 0,0 |

Информация о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство ( приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, предоставлении социальной выплаты на строительство ( приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях размещается в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Размещение такой информации в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», а также получение данной информации из указанной системы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |
| Всего | в том числе по источникам: |
| Федеральныйбюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Плавский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетныесредства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 1.1. | Мероприятие 1Количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

Плавский район

«Комплексное развитие

сельских территорий

Плавского района»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт сети водоснабжения Плавского района Тульской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий  | Задача 1Обеспечение граждан бесперебойным водоснабжением д. Юрьево Плавского района |
| Ожидаемый непосредственный результат | Ремонт водопроводной сети д. Юрьево Плавского района |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:**2022 –0,02023 – 0,02024 – 0,02025 – 0,02026 – 0,02027 -0,0 |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт сети водоснабжения Плавского района Тульской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |
| Всего | в том числе по источникам: |
| Федеральныйбюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Плавский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетныесредства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1.Обеспечение граждан бесперебойным водоснабжением д. Юрьево Плавского района |
| 1.1. | Мероприятие 1Ремонт сети водоснабжения д. Юрьево Плавского района Тульской области | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5

к муниципальной программе

муниципального образования

Плавский район

«Комплексное развитие

сельских территорий

Плавского района»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий  | Задача 1 Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры |
| Ожидаемый непосредственный результат | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:**2022 – 0,02023 – 0,02024 – 0,02025 – 0,02026 – 0,02027 – 0,0 |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |
| Всего | в том числе по источникам: |
| Федеральныйбюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Плавский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | ВнебюджетныеСредства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры |
| 1.1. | Мероприятие 1Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №6

к муниципальной программе

муниципального образования

Плавский район

«Комплексное развитие

сельских территорий

Плавского района»

**Паспорт муниципального проекта в рамках регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий  | Задача 1 Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ |
| Ожидаемый непосредственный результат | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ для последующего ввода в оборот |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 1057,5 тыс. руб., в том числе по годам:**2022 – 0,02023 – 41,22024 – 1008,12025 – 8,22026 – 0,02027 – 0,0 |

**Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта в рамках регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |
| Всего | в том числе по источникам: |
| Федеральныйбюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Плавский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | ВнебюджетныеСредства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры |
| 1.1. | Мероприятие 1Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ для последующего ввода в оборот | Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2027 | 1057,5 | 1044,4 | 2,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 41,2 | 30,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 1008,1 | 1008,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 8,2 | 6,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №7

к муниципальной программе

муниципального образования

Плавский район

«Комплексное развитие

сельских территорий

Плавского района»

**Характеристика**

**показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
|  Количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация | Ед. | Определяется суммированием объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация | Мониторинг показателя осуществляет управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район по итогу года |
| Площадь освобожденных земель населенных пунктов от борщевика Сосновского. | Га | Определяется суммированием площади ликвидированных очагов произрастания борщевика Сосновского | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район по итогу года |
| Производственные показатели сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Млрд. руб. | Определяется суммированием производственных показателей сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и в сфере животноводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район по итогу года |
| Производственные показатели продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Млрд. руб. | Определяется, как производственные показатели продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район по итогу года |
| Производственные показатели продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Млрд. руб. | Определяется, как производственные показатели продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах). | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район по итогу года |
| Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье | М2 | Определяется суммированием площадей введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Мониторинг показателя осуществляет управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район по итогу года |
| Протяженность газораспределительной сети | Км | Определяется суммированием протяженности построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов  | Мониторинг показателя осуществляет управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район по итогу года |
| Количество потребителей | Ед. | Определяется суммированием количества газифицированных природным газом домовладений населенного пункта | Мониторинг показателя осуществляет управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район по итогу года |
| Протяженность водопроводной сети | Км | Определяется суммированием протяженности построенных водопроводных сетей | Мониторинг показателя осуществляет управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район по итогу года |
|  Количество потребителей | Ед. | Определяется на основе анализа предоставления водоснабжения населению | Мониторинг показателя осуществляет управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район по итогу года |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Км | Определяется суммированием протяженности построенных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Мониторинг показателя осуществляет управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район по итогу года |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ для последующего ввода в оборот. | Га | Определяется суммированием отмежеванных и вовлеченных в оборот га | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район по итогу года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_